# DOC-B12 — خطة قبول المستخدم والإطلاق التجريبي

| البند | القيمة |
| --- | --- |
| المعرّف | DOC-B12 (docs/30-readiness-documents.md) |
| الإصدار | 0.1 — مسودة للمراجعة — 2026-10-12 |
| المالك المقترح | مدير ضمان الجودة مع ممثلي الخزينة والمشتريات والمبيعات لدى العميل (docs/30-readiness-documents.md:58) |
| الأولوية | P2 قبل الإطلاق |
| يغطي | خروج S0 إلى S5، 00 §8 (UAT واختبار الاختراق)، X-SEC-5، NFR-SEC-18، NFR-AVL-01، NFR-REC-01 إلى NFR-REC-06، FR-PLT-002، FR-PLT-039، FR-PLT-045، BR-PLT-002 |
| يعتمد على | DOC-B01 (العيوب والبوابات)، DOC-B02 (السيناريوهات)، DOC-B06 (البيانات)، DOC-B11 (البيئات والتراجع)، DOC-S13 (اختبار الاختراق)، DOC-S02، DOC-S07، DOC-S09، DOC-S10، DOC-S11، DOC-S12، DOC-S15، DOC-B09 |
| المصادر | docs/10-detailed-analysis/00-overview-and-cross-cutting.md، docs/10-detailed-analysis/10-m0-m1-platform-organization.md، 11-m2-m4…، 12-m5…، 13-m6…، 14-m7-m8…، docs/10-detailed-analysis/91-requirements-index.md، docs/04-facility-agreements-analysis.md، docs/adr/0001-schema-work-on-linux.md |

المحتويات

1. الغرض والنطاق

2. الأساس في المصادر

3. المسار من UAT إلى الإطلاق

4. نطاق UAT لكل خروج شريحة

5. المشاركون

6. البيانات

7. معايير الدخول والخروج ومعالجة العيوب

8. الإطلاق التجريبي لمشترك واحد

9. قائمة قرار التجربة والإطلاق

10. التراجع

11. القرارات المطلوبة

12. تعارضات وفجوات في المصادر

13. التتبع

# 1. الغرض والنطاق

تحدد الخطة كيف يقبل ممثلو العميل كل شريحة، ثم الإطلاق التجريبي لمشترك واحد، ثم قرار الإطلاق ومسار التراجع.

- داخل النطاق: نطاق UAT لكل خروج شريحة، والمشاركون، والبيانات، والسيناريوهات، ومعايير الدخول والخروج، ومعالجة العيوب، والتجربة لمشترك واحد، وقائمة قرار الإطلاق، والتراجع.

- خارج النطاق: اختبار الاختراق ونطاقه (DOC-S13 §9)، وشدة العيوب وفرزها (DOC-B01 §7)، وتفاصيل البيئات والنشر (DOC-B11)، والاستجابة للحوادث (DOC-S15).

- كل المدد والأعداد في هذه الخطة مقترحة ● ما لم يُذكر مصدرها.

# 2. الأساس في المصادر

| الحقيقة | المصدر |
| --- | --- |
| UAT «مع الخزينة والمشتريات والمبيعات على بيانات مجهّلة» ● | docs/10-detailed-analysis/00-overview-and-cross-cutting.md:218 |
| اختبار اختراق قبل الإطلاق، ومراجعة ضوابط الهويات ● | docs/10-detailed-analysis/00-overview-and-cross-cutting.md:217 |
| اختبار اختراق ومراجعة أمنية قبل التجربة (S5) ● | docs/10-detailed-analysis/10-m0-m1-platform-organization.md:591 |
| خروج S5: «إطلاق تجريبي لمشترك واحد» ● | docs/10-detailed-analysis/00-overview-and-cross-cutting.md:201 |
| شروط خروج S0 إلى S4 ● | docs/10-detailed-analysis/00-overview-and-cross-cutting.md:194-200 |
| الأدوار: مدير الخزينة، مسؤول التسهيلات، موظف الخزينة، مقدّم الطلب ومدير المشتريات، مقدّم الطلب ومدققه ومعتمده في المبيعات، المحلل المالي، المدقق ● | docs/10-detailed-analysis/00-overview-and-cross-cutting.md:56-67 |
| لا بيانات حقيقية قبل حسم المفاتيح والإقامة والنسخ ● | docs/adr/0001-schema-work-on-linux.md:26 |
| لا يُدخل رقم مالي قبل مطابقته بالأصل ● | docs/04-facility-agreements-analysis.md:13 |
| تعليق المشترك: لا دخول إلا لمدير الحساب للقراءة والتصدير؛ الإغلاق: تصدير 30 يومًا ثم أرشفة للقراءة فقط ● | BR-PLT-002 (docs/10-detailed-analysis/10-m0-m1-platform-organization.md:228) |
| تصدير بيانات المشترك FR-PLT-039 بأولوية Should في S5 ● | docs/10-detailed-analysis/91-requirements-index.md:75 |

# 3. المسار من UAT إلى الإطلاق

# 4. نطاق UAT لكل خروج شريحة

| الشريحة | شرط الخروج (00 §7) | ما يقبله المستخدمون | السيناريوهات | البيانات |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S0 | عزل بين مشتركين، وتأهيل مشترك آليًا | الدخول وMFA والاسترداد، والمستخدمون والأدوار والنطاق، والتدقيق، والإعدادات، والترقيم | AC-PLT-2، AC-PLT-3، AC-PLT-10 إلى AC-PLT-14، AC-PLT-16، AC-PLT-19، AC-PLT-21 | DS-UAT اصطناعي |
| S1 | بنك بمعالج واحد، وشركة بمستنداتها، وكتالوجات مزروعة | الشركات ومستنداتها، والأشخاص والكشف، ومعالج البنك، والحسابات، والكتالوجات | AC-INS-1، AC-ORG-6، AC-CAT-1، AC-ORG-4، AC-PTY-1، AC-PTY-4، AC-ACC-1، AC-ACC-5 | DS-UAT |
| S1-ب | تقرير تعارض الصلاحيات | الملكية والهيئات والمنح والمفوّضون | AC-ORG-1، AC-ORG-2، AC-ACC-2 إلى AC-ACC-4 | DS-UAT |
| S2 | الاتفاقيات الأربع بلا قيد خارج النموذج، وإنذار الانتهاء | التسهيل وحدوده وتسعيره وضماناته وأجندته | AC-FAC-1، AC-FAC-3 إلى AC-FAC-6، AC-FAC-8، AC-FAC-10، وإدخال A إلى D | DS-AGR (DOC-B06 §6.5) |
| S2-ب | لوحة التزام لتسهيل واحد | القوائم والأرصدة والتحويلات والتحقق والخروقات | AC-FAC-7؛ لا سيناريوهات FIN أو OBL بعد (§12) | DS-AGR |
| S3 | طلب اعتماد يمر كل مراحله ويظهر في الحدود | محرك الطلبات، واعتماد المشتريات، والحجز | AC-WFL-1 إلى AC-WFL-10، AC-LCT-1 إلى AC-LCT-5، AC-LCI-1، AC-LCI-2، AC-FAC-2، AC-FAC-9 | DS-AGR مع النموذج F-b |
| S4 | رصيد اعتماد التصدير يطابق الحساب اليدوي | البروفورما، واعتمادات التصدير، وأوامر البيع والتحصيل | AC-LCE-1 إلى AC-LCE-3 | DS-AGR مع F-a وF-c |
| S5 | تجربة لمشترك واحد | الطلبات العامة، والتقارير، والبريد، واللوحات، وUAT نهائي من طرف لطرف | لا سيناريوهات S5 بعد (§12)؛ وإعادة كل ما سبق | DS-UAT كاملة |

مصادر السيناريوهات: DOC-B02 لـ S0 وS1؛ و§15 في المواصفات للباقي: docs/10-detailed-analysis/10-m0-m1-platform-organization.md:650-698، 11-m2-m4…:646-664، 12-m5…:662-671، 13-m6…:746-791، 14-m7-m8…:734-779.

قواعد ●:

- UAT الشريحة أسبوع واحد بعد خروجها في بيئة الاختبار. S0 يقبله مدير حساب المشترك ومدير الخزينة والمدقق فقط، لأنه بلا وظائف أعمال.

- UAT النهائي بعد S5 ثلاثة أسابيع: سيناريوهات من طرف لطرف عبر الوحدات، وإعادة سيناريوهات Must من كل الشرائح.

- يكتب محلل الأعمال لكل سيناريو نصًا للمستخدم بالخطوات والبيانات والنتيجة المتوقعة، بالإنجليزية لغة الواجهة (FR-PLT-032).

# 5. المشاركون

| الدور في UAT | من القسم | العدد ● | المسؤولية |
| --- | --- | --- | --- |
| مدير حساب المشترك TA | الخزينة أو تقنية المعلومات لدى العميل | 1 | المستخدمون والأدوار والإعدادات |
| مدير الخزينة TM | الخزينة | 1 | قائد الأعمال لـ UAT؛ يعتمد سيناريوهات الخزينة؛ الكشف |
| مسؤول التسهيلات FO | الخزينة | 1 أو 2 | إدخال الاتفاقيات والحدود والتسعير والالتزامات |
| موظف الخزينة TE | الخزينة | 2 | سحب الطلبات وتنفيذها |
| مقدّم الطلب ومدير المشتريات | المشتريات | 2 و1 | طلب اعتماد الاستيراد وموافقته |
| مقدّم الطلب ومدققه ومعتمده | المبيعات | 2 و1 و1 | البروفورما وأوامر البيع والتحصيل |
| المحلل المالي FA | المالية | 1 | القوائم المالية والتحقق في S2-ب |
| المدقق AU | التدقيق الداخلي | 1 | عرض التدقيق وتصديره |
| منسّق UAT | QA lead | 1 | الخطة والجدول والفرز والتقرير |
| داعم تقني | فريق التطبيق وOPS | 2 | البيئة والإصلاح والنشر |

| البند | A | R | C | I |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| خطة UAT ونصوص السيناريوهات | QA | BA | TRM، ممثلو الأقسام | OWN |
| توقيع UAT لكل شريحة | OWN | ممثلو الأقسام المعنية | QA | PM |
| قرار التجربة وقرار الإطلاق | OWN | QA وSEC وOPS | LEG، TRM | كل الفريق |
| بيانات UAT | LEG | QA | TRM | OWN |

الرموز من DOC-B09 §2. لا يوقّع المُعِدّ على ما أعدّه (DOC-B09 §3).

# 6. البيانات

- UAT يستعمل DS-UAT وDS-AGR فقط، بعد نجاح الفحوص V-1 إلى V-6 (DOC-B06 §9).

- لا يُدخل المشاركون أي بيانات حقيقية في UAT. إن حدث ذلك يُعامل حادثًا (DOC-S15) وتُعاد البيئة (DOC-B06 §7).

- البيانات تُعاد إلى إصدارها المعتمد في بداية كل دورة UAT (DOC-B06 §8).

- الاتفاقيات الأربع بقيمها الحقيقية لا تُدخل إلا في الإنتاج أثناء التجربة (§8).

# 7. معايير الدخول والخروج ومعالجة العيوب

## 7.1 دخول دورة UAT

| المعيار | الدليل |
| --- | --- |
| خروج الشريحة في بيئة الاختبار وفق DOC-B01 §5 | تقرير الخروج |
| إصدار مرشح موسوم منشور إلى UAT بمسار الإنتاج، والبوابات G1 إلى G5 ناجحة | DOC-B11 §7 |
| DS-UAT محمّلة والفحوص V-1 إلى V-6 ناجحة | DOC-B06 §9 |
| حساب بـ MFA لكل مشارك، وجلسة تدريب، ونصوص السيناريوهات موزعة | منسّق UAT |
| صفر Sev1 مفتوح، وقائمة Sev2 المعروفة منشورة للمشاركين | DOC-B01 §7 |

## 7.2 خروج دورة UAT

| المعيار | الدليل |
| --- | --- |
| كل سيناريو Must نفّذه ممثل القسم ونجح | تقرير UAT |
| كل سيناريو Should ناجح أو مؤجل بقرار مكتوب؛ Could لا يوقف (DQ-B02-5) | تقرير UAT |
| صفر Sev1 وSev2 مفتوح؛ ولكل Sev3 تاريخ إصلاح | المتتبع |
| توقيع ممثل كل قسم مشارك ومالك المنتج | محضر التوقيع |

## 7.3 معالجة العيوب

- يُسجَّل كل عيب في المتتبع بالوسوم في DOC-B01 §7: الشدة والشريحة وFR وAC، ومصدر الاكتشاف «UAT».

- يقترح المشارك الشدة، ويثبتها منسّق UAT في الفرز.

- الفرز مرتان أسبوعيًا، ويوميًا في UAT النهائي، وفورًا لأي Sev1 بالمهل في DQ-B01-8.

- يُفصل العيب عن طلب التغيير: ما يخالف متطلبًا أو سيناريو عيب؛ وما يطلب سلوكًا جديدًا طلب تغيير يقرره OWN ولا يوقف الخروج.

- لا إصلاح مباشر في قاعدة UAT. الإصلاح إصدار مرشح جديد عبر الخط (DOC-B11 §2)، ويعيد المبلِّغ اختباره.

- أي عيب أمني يُشرك SEC. كسر عزل أو كشف قيمة مقيّدة Sev1 بلا استثناء (DOC-B01 §7).

# 8. الإطلاق التجريبي لمشترك واحد

## 8.1 الشكل

| البند | القيمة المقترحة ● |
| --- | --- |
| المشترك | مجموعة العميل التي زوّدت الاتفاقيات والنماذج (DQ-B12-3) |
| البيئة | الإنتاج على VPS (ADR 0001) بعد قائمة §9 |
| المدة | ثمانية أسابيع، لتغطي دورتي تقارير شهريتين ودورة طلبات كاملة |
| التشغيل الموازي | العملية اليدوية الحالية تبقى السجل الرسمي طوال التجربة، وتُقارن نتائج النظام بها أسبوعيًا |
| المستخدمون | المشاركون في §5 بحساباتهم الإنتاجية الجديدة؛ لا تُنقل حسابات UAT |
| الدعم | قناة دعم بساعات العمل، ومهلة استجابة لـ Sev1 كما في DQ-B01-8 |

## 8.2 المراحل

| الأسبوع | المرحلة | ما يحدث | المسؤول |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | التأهيل | إنشاء المشترك بإجراء المنصة (AC-PLT-5)، ودعوة مدير الحساب الأول وتسجيل MFA، والمستخدمون والأدوار | OPS وTA |
| 1-2 | البيانات الرئيسية | الشركات والبنوك والعلاقات والحسابات بقوالب TPL وتشغيل تجريبي ثم فعلي (DOC-B05 §7) | TM وFO |
| 2-3 | الاتفاقيات | إدخال A إلى D بقيمها الحقيقية، ومطابقة كل رقم بالأصل، ومراجعة TM ثم اعتماد المراجعة (X-SEC-7) | FO ثم TM |
| 3-8 | التشغيل | طلبات الاعتماد والبروفورما الحقيقية بالتوازي مع العملية اليدوية؛ مقارنة أسبوعية للمتاح والمحجوز | المستخدمون وQA |
| 8 | المراجعة | تقرير التجربة وقرار الإطلاق (§9) | OWN |

## 8.3 مقاييس التجربة وخروجها ●

| المقياس | حد الخروج |
| --- | --- |
| الاتفاقيات الأربع | مدخلة كاملة بلا قيد خارج النموذج، وكل رقم مطابق للأصل |
| طلبات الاعتماد الحقيقية | عشرة على الأقل من البداية إلى النهاية، تظهر في حدود التسهيل (شرط S3) |
| المطابقة الأسبوعية | المتاح والمحجوز يطابقان الحساب اليدوي، وكل فرق له تفسير مسجّل |
| الإنذارات | إنذار انتهاء واحد على الأقل وصل في موعده (شرط S2) |
| العيوب | صفر Sev1 وSev2 مفتوح؛ صفر حادث عزل أو كشف |
| التوفر | لا يقل عن NFR-AVL-01 في فترة التجربة |
| النسخ | تمرين استعادة ناجح أثناء التجربة (NFR-REC-04) |
| رضا المستخدمين | توقيع ممثلي الأقسام على تقرير التجربة |

# 9. قائمة قرار التجربة والإطلاق

القرار لمالك المنتج بتوصية QA وSEC وOPS، ولـ LEG رفض أي بند حماية بيانات (DQ-B12-6). البند غير المستوفى يمنع القرار إلا باستثناء موقّع.

| # | البند | الدليل | المرجع |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | خروج كل الشرائح S0 إلى S5 وتوقيعات UAT | تقارير الخروج والتوقيعات | §7 |
| 2 | صفر Sev1 وSev2 مفتوح | المتتبع | DOC-B01 §7 |
| 3 | اختبار الاختراق بلا حرج أو عالٍ مفتوح بعد إعادة الاختبار | التقرير وخطاب إعادة الاختبار | NFR-SEC-18؛ DOC-S13 §9 |
| 4 | قائمة ASVS المستوى 2 مكتملة | القائمة | DOC-S13 §6 |
| 5 | حفظ المفتاح الرئيسي ونسخته وتمرين استعادته | محضر التمرين | ADR 0001:26؛ DOC-S02؛ AC-PLT-17 |
| 6 | قرار إقامة البيانات ومراجعة الامتثال القانونية | القرار المكتوب | DQ-S07-1؛ X-AUD-4 |
| 7 | النسخ والاستعادة وأرقام RPO وRTO معتمدة ومقاسة | تقرير التمرين | NFR-REC-01 إلى NFR-REC-06؛ DOC-S09 |
| 8 | الخادم مقوّى ومرقّع، والنشر مُتمرَّن في UAT | قائمة DOC-S10، وتقرير G6 | DOC-S10؛ DOC-S11؛ DOC-B11 §7 |
| 9 | المراقبة والتنبيه ولوحة الصحة تعمل | لوحة المشغّل | DOC-S12؛ NFR-OPS-02؛ NFR-AVL-03 |
| 10 | إجراء الاستجابة للحوادث وجهات الاتصال | الإجراء المعتمد | DOC-S15 |
| 11 | TLS وHSTS وسجلات SPF وDKIM وDMARC | نتيجة الفحص | NFR-SEC-09؛ THR-51 |
| 12 | بوابات الإصدار G1 إلى G9 على الوسم نفسه | سجل الإصدار | DOC-B11 §7 |
| 13 | تصدير بيانات المشترك يعمل، لأنه أساس التراجع | تشغيل تجريبي للتصدير | FR-PLT-039؛ DQ-B12-7 |
| 14 | التدريب ودليل المستخدم وقناة الدعم | الحضور والدليل | DQ-B12-10 |
| 15 | فحص دخان على الإنتاج قبل فتح الدخول | نتيجة الفحص | DOC-B11 §2 |

# 10. التراجع

## 10.1 أثناء النشر

يتبع DOC-B11 §8: إعادة نشر الحزمة السابقة، وترحيل تصحيحي للأمام، واستعادة نسخة ما قبل الترحيل عند تلف البيانات. القرار للمشغّل مع مالك المنتج، ويُسجَّل سببه.

## 10.2 أثناء التجربة

| المحفّز ● | الإجراء | من يقرر |
| --- | --- | --- |
| حادث أمني: عبور مشتركين أو كشف قيمة مقيّدة | تعليق المشترك فورًا (BR-PLT-002، T27 وT31)، ثم DOC-S15 | OPS فورًا، ثم OWN |
| خلل في سلامة الحدود أو الحجز | إيقاف الطلبات الجديدة، والاعتماد على العملية اليدوية، وإصلاح للأمام | OWN مع TRM |
| توفر دون NFR-AVL-01 أسبوعين متتاليين | مراجعة الاستضافة، وتمديد التجربة أو إيقافها | OWN مع OPS |
| قرار قانوني أو قرار المالك بالإيقاف | إيقاف التجربة بالمسار في §10.3 | OWN مع LEG |

## 10.3 إيقاف التجربة

لأن العملية اليدوية تبقى السجل الرسمي (§8.1)، لا يفقد العميل عمله بالإيقاف. الخطوات ●:

- يعلّق المشغّل المشترك بسبب مكتوب، فتُرفض الكتابة ويبقى لمدير الحساب القراءة والتصدير (BR-PLT-002).

- يصدّر مدير الحساب بيانات المشترك (FR-PLT-039)، وتُسلَّم الحزمة للعميل.

- إن تقرر عدم الاستئناف يُغلق المشترك: تصدير 30 يومًا، ثم أرشفة للقراءة فقط، ولا إتلاف إلا بسير FR-PLT-040 بعد مدد الاحتفاظ (BR-PLT-002).

- تُسجَّل الأسباب والدروس في تقرير التجربة.

# 11. القرارات المطلوبة

| المعرّف | السؤال | الافتراض المقترح | من يقرر | ما يعطّله |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DQ-B12-1 | UAT لكل شريحة أم UAT نهائي فقط؟ | ✅ معتمد من المالك (2026-10-12): أسبوع لكل شريحة من S1، وثلاثة أسابيع نهائية بعد S5 | OWN مع QA | جدول المشروع |
| DQ-B12-2 | مدة التجربة وشكلها | ✅ معتمد من المالك (2026-10-12): ثمانية أسابيع بتشغيل موازٍ والعملية اليدوية سجل رسمي | OWN مع TRM | §8 |
| DQ-B12-3 | من المشترك التجريبي | ✅ معتمد من المالك (2026-10-12): مجموعة العميل التي زوّدت الاتفاقيات | OWN | §8 |
| DQ-B12-4 | أعداد المشاركين لكل دور | ✅ معتمد من المالك (2026-10-12): كما في §5 | TRM مع مديري المشتريات والمبيعات | جدول UAT |
| DQ-B12-5 | حدود خروج التجربة | ✅ معتمد من المالك (2026-10-12): كما في §8.3، ومنها عشرة طلبات اعتماد حقيقية | OWN مع TRM | قرار الإطلاق |
| DQ-B12-6 | سلطة قرار التجربة والإطلاق | ✅ معتمد من المالك (2026-10-12): OWN بتوصية QA وSEC وOPS، ولـ LEG رفض في بنود حماية البيانات | OWN | §9 |
| DQ-B12-7 | التصدير FR-PLT-039 بأولوية Should في S5، والتراجع يعتمد عليه | ✅ معتمد من المالك (2026-10-12): رفعه إلى Must للتجربة، أو إجراء تصدير بيد DBA موثّق | OWN مع DBA | §9 البند 13، §10.3 |
| DQ-B12-8 | سيناريوهات S5 وFIN وOBL | يضيفها DOC-B02 قبل بدء S2-ب وS5 | BA | §4 |
| DQ-B12-9 | مشاركة المالية في UAT | ✅ معتمد من المالك (2026-10-12): تُضاف المالية إلى الأقسام الثلاثة لأجل S2-ب | OWN | §5 |
| DQ-B12-10 | التدريب ودليل المستخدم | جلسة لكل دور قبل UAT، ودليل بالإنجليزية لكل شاشة في DOC-B07 | BA مع UX | §9 البند 14 |
| DQ-B12-11 | لغة نصوص السيناريوهات للمشاركين | ✅ معتمد من المالك (2026-10-12): الإنجليزية مع شرح عربي في جلسة التدريب، حتى تصدر الواجهة العربية | OWN | §4 |

# 12. تعارضات وفجوات في المصادر

- توقيت اختبار الاختراق: docs/10-detailed-analysis/00-overview-and-cross-cutting.md:217 «قبل الإطلاق»، وdocs/10-detailed-analysis/10-m0-m1-platform-organization.md:591 «قبل التجربة (S5)». تعتمد الخطة الأبكر، كما في DOC-S13 §9.

- لا سيناريوهات قبول لمتطلبات S5، ولا بادئات AC لـ COL وOBL وFIN وCMP (docs/30-readiness-documents.md:348)، فقبول S2-ب وS5 بلا نصوص اليوم (DQ-B12-8).

- docs/10-detailed-analysis/00-overview-and-cross-cutting.md:218 يسمّي الخزينة والمشتريات والمبيعات، ودور المحلل المالي في المالية (السطر 66) يحتاجه قبول S2-ب (DQ-B12-9).

- التراجع في التجربة يعتمد على FR-PLT-039 (Should، S5) وعلى سير الإتلاف FR-PLT-040 (Should، S5) (docs/10-detailed-analysis/91-requirements-index.md:75-76)، فقد لا يكونان جاهزين عند التجربة (DQ-B12-7).

- docs/30-readiness-documents.md:430 يضع نطاق اختبار الاختراق في هذه الوثيقة؛ نطاقه وتوقيته في DOC-S13 §9، وهنا بند القرار فقط.

- خروج S2 يطلب الاتفاقيات «الفعلية» (docs/10-detailed-analysis/00-overview-and-cross-cutting.md:196) قبل أن تُسمح البيانات الحقيقية (docs/adr/0001-schema-work-on-linux.md:26). الحل المقترح في DOC-B06 §6.5: البنية في S2، والقيم الحقيقية في التجربة.

# 13. التتبع

| البند في هذه الوثيقة | المتطلب أو القاعدة أو القرار | المصدر |
| --- | --- | --- |
| §4 | شروط خروج الشرائح | docs/10-detailed-analysis/00-overview-and-cross-cutting.md:194-201 |
| §4 السيناريوهات | §15 في المواصفات، DOC-B02 | docs/10-detailed-analysis/10-m0-m1-platform-organization.md:650-698؛ 12-m5…:662-671؛ 13-m6…:746-791؛ 14-m7-m8…:734-779 |
| §5 | الأدوار، فصل المهام | docs/10-detailed-analysis/00-overview-and-cross-cutting.md:56-67، :142 |
| §6 | 00 §8 UAT ببيانات مجهّلة، ADR 0001 | docs/10-detailed-analysis/00-overview-and-cross-cutting.md:218؛ docs/adr/0001-schema-work-on-linux.md:26 |
| §7 | شدة العيوب وبوابات الإصدار | DOC-B01 §5، §7؛ DOC-B11 §7 |
| §8 | خروج S5، مطابقة الأرقام بالأصل | docs/10-detailed-analysis/00-overview-and-cross-cutting.md:201؛ docs/04-facility-agreements-analysis.md:13 |
| §9 | X-SEC-5، NFR-SEC-18، NFR-REC، NFR-AVL-01 | docs/10-detailed-analysis/00-overview-and-cross-cutting.md:140؛ DOC-B03 §3، §4، §5 |
| §10 | BR-PLT-002، FR-PLT-039، FR-PLT-040 | docs/10-detailed-analysis/10-m0-m1-platform-organization.md:228، :141-142 |