## الملخص
النظام الفرعي | الإطلاق | مرحلة لاحقة | يحدده المالك | المجموع
حجز الرحلات المجدولة | 13 | 1 | 0 | 14
النقل المكوكي | 0 | 17 | 0 | 17
عمليات الناقل | 17 | 2 | 0 | 19
تطبيق السائق | 11 | 2 | 0 | 13
الشحن والخدمات اللوجستية | 0 | 17 | 0 | 17
شركاء الخدمات والولاء | 3 | 7 | 0 | 10
الإدارة والمالية والدعم | 16 | 1 | 0 | 17
الأمن والامتثال والجهات | 10 | 3 | 1 | 14
قنوات التوزيع والوكالات | 8 | 0 | 2 | 10
المحاسبة والفوترة الإلكترونية | 6 | 2 | 1 | 9
محطات الصعود وشركات التشغيل | 2 | 15 | 0 | 17
صورة الصعود وسياستها | 8 | 4 | 1 | 13
خيارات الدفع | 7 | 1 | 0 | 8
العائلات وفئات المسافرين | 11 | 1 | 0 | 12
بيانات الركاب ووثائق السفر | 5 | 6 | 0 | 11
الحساب والخصوصية وأمن الدخول | 11 | 0 | 0 | 11
خدمات المراحل اللاحقة | 0 | 8 | 0 | 8
المجموع | 128 | 87 | 5 | 220

## المتطلبات الوظيفية
المتطلب | الاسم | حالة الاستخدام | النظام الفرعي | الفاعلون | العمليات | تدفق البيانات | الحالة | الأولوية | الدليل في النظام | الاختبارات | سيناريو القبول
FR-01.01 | البحث عن الرحلات ومقارنتها | UC-1.1 | حجز الرحلات المجدولة | زائر | P1، P4، P5، P6، P10 | DFD-4، DFD-6 | مبنية | الإطلاق | GET /api/trips/search; test_e2e | test_e2e | —
FR-01.02 | عرض تفاصيل الرحلة وخريطة المقاعد | UC-1.2 | حجز الرحلات المجدولة | زائر | P1، P4، P5، P6، P10 | DFD-4، DFD-6 | مبنية | الإطلاق | GET /api/trips/{uid}, seat map; test_seat_layouts | test_seat_layouts | —
FR-01.03 | التسجيل والتحقق من الهوية | UC-1.3 | حجز الرحلات المجدولة | زائر | P1، P4، P5، P6، P10 | DFD-4، DFD-6 | مبنية جزئياً | الإطلاق | POST /api/auth/register; identity verification by a provider is not connected (1096) | — | —
FR-01.04 | حجز رحلة | UC-1.4 | حجز الرحلات المجدولة | مسافر | P1، P4، P5، P6، P10 | DFD-4، DFD-6 | مبنية | الإطلاق | POST /api/bookings; test_e2e | test_e2e | UAT-07
FR-01.05 | حجز المقاعد مؤقتاً | UC-1.5 | حجز الرحلات المجدولة | ضمن حالة أخرى | P1، P4، P5، P6، P10 | DFD-4، DFD-6 | مبنية | الإطلاق | POST /api/holds; test_e2e, test_sign_in_and_operations | test_e2e، test_sign_in_and_operations | UAT-06
FR-01.06 | إدخال بيانات المسافرين | UC-1.6 | حجز الرحلات المجدولة | ضمن حالة أخرى | P1، P4، P5، P6، P10 | DFD-4، DFD-6 | مبنية | الإطلاق | names as on the document, document number encrypted; test_e2e | test_e2e | UAT-13
FR-01.07 | التدقيق الأمني للمسافرين | UC-1.7 | حجز الرحلات المجدولة | الجهات الأمنية والحكومية | P1، P4، P5، P6، P10 | DFD-4، DFD-6 | بيانات فقط، مغلقة عند الإطلاق | مرحلة لاحقة | sec.screening_request/result (module international); not called at booking | — | —
FR-01.08 | دفع قيمة الحجز | UC-1.8 | حجز الرحلات المجدولة | بوابة الدفع أو المصرف | P1، P4، P5، P6، P10 | DFD-4، DFD-6 | مبنية | الإطلاق | wallet, counter, pay later (1056); test_payment_options | test_payment_options | UAT-09، UAT-10
FR-01.09 | استبدال النقاط | UC-1.9 | حجز الرحلات المجدولة | ضمن حالة أخرى | P1، P4، P5، P6، P10 | DFD-4، DFD-6 | بيانات وشاشات فقط | الإطلاق | pricing.points_account, points_ledger; no redemption at booking | — | —
FR-01.10 | شحن المحفظة | UC-1.10 | حجز الرحلات المجدولة | بوابة الدفع أو المصرف، مسافر | P1، P4، P5، P6، P10 | DFD-4، DFD-6 | مبنية | الإطلاق | POST /api/wallet/topup, /api/payments/topups; test_payments | test_payments | UAT-08
FR-01.11 | عرض التذكرة ورمز QR المتغير | UC-1.11 | حجز الرحلات المجدولة | مسافر | P1، P4، P5، P6، P10 | DFD-4، DFD-6 | مبنية | الإطلاق | GET /api/tickets/{uid}: signed rotating QR; test_e2e | test_e2e | —
FR-01.12 | الإلغاء والاسترداد | UC-1.12 | حجز الرحلات المجدولة | مسافر | P1، P4، P5، P6، P10 | DFD-4، DFD-6 | مبنية | الإطلاق | POST /api/bookings/{ref}/cancel; test_e2e, test_money_boundaries | test_e2e، test_money_boundaries | UAT-12
FR-01.13 | تقييم الرحلة | UC-1.13 | حجز الرحلات المجدولة | مسافر | P1، P4، P5، P6، P10 | DFD-4، DFD-6 | مبنية | الإطلاق | POST /api/support/ratings | — | —
FR-01.14 | تقديم شكوى أو مطالبة | UC-1.14 | حجز الرحلات المجدولة | مسافر | P1، P4، P5، P6، P10 | DFD-4، DFD-6 | مبنية | الإطلاق | POST /api/support/cases | — | —
FR-02.01 | إبقاء الموقع والبلوتوث مفعّلين | UC-2.1 | النقل المكوكي | ضمن حالة أخرى | P1، P8، P6 | DFD-8 | بيانات فقط، مغلقة عند الإطلاق | مرحلة لاحقة | ops.shuttle_ride, ride_segment_charge, presence_beacon (module shuttle_rides) | — | —
FR-02.02 | الصعود بمسح ملصق المركبة | UC-2.2 | النقل المكوكي | راكب الخطوط المكوكية | P1، P8، P6 | DFD-8 | بيانات فقط، مغلقة عند الإطلاق | مرحلة لاحقة | ops.shuttle_ride, ride_segment_charge, presence_beacon (module shuttle_rides) | — | —
FR-02.03 | الصعود عبر بوابة QR أو NFC | UC-2.3 | النقل المكوكي | راكب الخطوط المكوكية، جهاز بوابة الصعود | P1، P8، P6 | DFD-8 | بيانات فقط، مغلقة عند الإطلاق | مرحلة لاحقة | fleet.boarding_validator (module tracking_stations) | — | —
FR-02.04 | دفع المقطع الأول | UC-2.4 | النقل المكوكي | ضمن حالة أخرى | P1، P8، P6 | DFD-8 | بيانات فقط، مغلقة عند الإطلاق | مرحلة لاحقة | ops.shuttle_ride, ride_segment_charge, presence_beacon (module shuttle_rides) | — | —
FR-02.05 | الدفع عن المرافقين | UC-2.5 | النقل المكوكي | ضمن حالة أخرى | P1، P8، P6 | DFD-8 | بيانات فقط، مغلقة عند الإطلاق | مرحلة لاحقة | ops.shuttle_ride, ride_segment_charge, presence_beacon (module shuttle_rides) | — | —
FR-02.06 | رفض الصعود لامتلاء المركبة | UC-2.6 | النقل المكوكي | ضمن حالة أخرى | P1، P8، P6 | DFD-8 | بيانات فقط، مغلقة عند الإطلاق | مرحلة لاحقة | ops.shuttle_ride, ride_segment_charge, presence_beacon (module shuttle_rides) | — | —
FR-02.07 | المتابعة إلى المحطة التالية | UC-2.7 | النقل المكوكي | راكب الخطوط المكوكية | P1، P8، P6 | DFD-8 | بيانات فقط، مغلقة عند الإطلاق | مرحلة لاحقة | ops.shuttle_ride, ride_segment_charge, presence_beacon (module shuttle_rides) | — | —
FR-02.08 | خصم المقطع التالي | UC-2.8 | النقل المكوكي | ضمن حالة أخرى | P1، P8، P6 | DFD-8 | بيانات فقط، مغلقة عند الإطلاق | مرحلة لاحقة | ops.shuttle_ride, ride_segment_charge, presence_beacon (module shuttle_rides) | — | —
FR-02.09 | التنبيه إلى انخفاض الرصيد | UC-2.9 | النقل المكوكي | مزودو الإشعارات | P1، P8، P6 | DFD-8 | بيانات فقط، مغلقة عند الإطلاق | مرحلة لاحقة | ops.shuttle_ride, ride_segment_charge, presence_beacon (module shuttle_rides) | — | —
FR-02.10 | إثبات النزول برمز المحطة | UC-2.10 | النقل المكوكي | راكب الخطوط المكوكية | P1، P8، P6 | DFD-8 | بيانات فقط، مغلقة عند الإطلاق | مرحلة لاحقة | ops.shuttle_ride, ride_segment_charge, presence_beacon (module shuttle_rides) | — | —
FR-02.11 | اكتشاف النزول آلياً | UC-2.11 | النقل المكوكي | ضمن حالة أخرى | P1، P8، P6 | DFD-8 | بيانات فقط، مغلقة عند الإطلاق | مرحلة لاحقة | ops.shuttle_ride, ride_segment_charge, presence_beacon (module shuttle_rides) | — | —
FR-02.12 | عرض التذكرة النشطة | UC-2.12 | النقل المكوكي | راكب الخطوط المكوكية، المفتش | P1، P8، P6 | DFD-8 | مبنية ومغلقة عند الإطلاق | مرحلة لاحقة | shuttle pass from /api/w/subscriptions (module shuttle_subscriptions) | — | —
FR-02.13 | الاعتراض على خصم | UC-2.13 | النقل المكوكي | راكب الخطوط المكوكية | P1، P8، P6 | DFD-8 | بيانات فقط، مغلقة عند الإطلاق | مرحلة لاحقة | ops.shuttle_ride, ride_segment_charge, presence_beacon (module shuttle_rides) | — | —
FR-02.14 | بث رمز وجود الرحلة | UC-2.14 | النقل المكوكي | السائق أو المرافق | P1، P8، P6 | DFD-8 | بيانات فقط، مغلقة عند الإطلاق | مرحلة لاحقة | ops.shuttle_ride, ride_segment_charge, presence_beacon (module shuttle_rides) | — | —
FR-02.15 | تسجيل أجرة نقدية | UC-2.15 | النقل المكوكي | السائق أو المرافق | P1، P8، P6 | DFD-8 | بيانات فقط، مغلقة عند الإطلاق | مرحلة لاحقة | ops.shuttle_ride, ride_segment_charge, presence_beacon (module shuttle_rides) | — | —
FR-02.16 | مراقبة الصعود والسعة | UC-2.16 | النقل المكوكي | السائق أو المرافق | P1، P8، P6 | DFD-8 | بيانات فقط، مغلقة عند الإطلاق | مرحلة لاحقة | ops.shuttle_ride, ride_segment_charge, presence_beacon (module shuttle_rides) | — | —
FR-02.17 | شراء اشتراك والحصول على بطاقة | UC-2.17 | النقل المكوكي | راكب الخطوط المكوكية | P1، P8، P6 | DFD-8 | مبنية ومغلقة عند الإطلاق | مرحلة لاحقة | POST /api/w/subscriptions: paid from the wallet, issues a pass; test_workflows | test_workflows | —
FR-03.01 | تسجيل الشركة | UC-3.1 | عمليات الناقل | مالك حساب الناقل | P1، P2، P3، P6 | DFD-1A | مبنية | الإطلاق | POST /api/auth/register, /api/company/documents; test_documents | test_documents | UAT-22
FR-03.02 | مراجعة الشركة واعتمادها | UC-3.2 | عمليات الناقل | مدير المنصة | P1، P2، P3، P6 | DFD-1A | مبنية | الإطلاق | POST /api/admin/companies/{uid}/status, documents decision; test_e2e | test_e2e | —
FR-03.03 | إدارة المستخدمين والأدوار | UC-3.3 | عمليات الناقل | مالك حساب الناقل | P1، P2، P3، P6 | DFD-1A | مبنية جزئياً | الإطلاق | drivers are created with their role (POST /api/carrier/crew); other staff invitations and role choice are not built | — | —
FR-03.04 | إدارة الأسطول والتراخيص | UC-3.4 | عمليات الناقل | مالك حساب الناقل | P1، P2، P3، P6 | DFD-1A | مبنية | الإطلاق | POST /api/carrier/vehicles (a valid insurance policy is required) | — | —
FR-03.05 | التحقق من التراخيص | UC-3.5 | عمليات الناقل | أنظمة الترخيص الحكومية | P1، P2، P3، P6 | DFD-1A | مبنية جزئياً | الإطلاق | licence dates locked, changed by request (fleet.license_change_request); no government source (gov_adapters off) | — | —
FR-03.06 | إدارة السائقين والمرافقين | UC-3.6 | عمليات الناقل | مالك حساب الناقل | P1، P2، P3، P6 | DFD-1A | مبنية | الإطلاق | POST /api/carrier/crew | — | —
FR-03.07 | تعريف المسارات والمحطات والأسعار | UC-3.7 | عمليات الناقل | مالك حساب الناقل | P1، P2، P3، P6 | DFD-1A | مبنية | الإطلاق | POST /api/carrier/routes, stations, fares (pricing_setup) | — | —
FR-03.08 | جدولة الرحلات | UC-3.8 | عمليات الناقل | منظم الرحلات | P1، P2، P3، P6 | DFD-1A | مبنية | الإطلاق | POST /api/carrier/trip-templates/{id}/generate, POST /api/carrier/trips | — | —
FR-03.09 | فحص اكتمال الرحلة | UC-3.9 | عمليات الناقل | ضمن حالة أخرى | P1، P2، P3، P6 | DFD-1A | مبنية جزئياً | الإطلاق | a vehicle is required and the driver must be active; licence and tariff checks at publication are not complete | — | —
FR-03.10 | نشر الرحلات | UC-3.10 | عمليات الناقل | منظم الرحلات | P1، P2، P3، P6 | DFD-1A | مبنية | الإطلاق | POST /api/carrier/trips/{uid}/publish | — | —
FR-03.11 | إسناد المركبة والطاقم | UC-3.11 | عمليات الناقل | منظم الرحلات | P1، P2، P3، P6 | DFD-1A | مبنية | الإطلاق | vehicle and driver on POST /api/carrier/trips | — | —
FR-03.12 | عرض قائمة الركاب | UC-3.12 | عمليات الناقل | منظم الرحلات | P1، P2، P3، P6 | DFD-1A | مبنية | الإطلاق | GET /api/carrier/trips/{uid}/manifest; test_manifests | test_manifests | UAT-19
FR-03.13 | إعادة جدولة رحلة أو إلغاؤها | UC-3.13 | عمليات الناقل | منظم الرحلات | P1، P2، P3، P6 | DFD-1A | مبنية | الإطلاق | POST /api/carrier/trips/{uid}/cancel: full refunds to whoever paid (1102); a penalty only where regulators impose one (1106); test_use_case_gaps | test_use_case_gaps | UAT-41
FR-03.14 | عرض المبيعات وكشف الحساب | UC-3.14 | عمليات الناقل | محاسب الشركة | P1، P2، P3، P6 | DFD-1A | مبنية | الإطلاق | GET /api/carrier/dashboard, /api/finance/balance, settlements; test_payouts | test_payouts | —
FR-03.15 | ضبط جدول الدفعات والسحب | UC-3.15 | عمليات الناقل | محاسب الشركة | P1، P2، P3، P6 | DFD-1A | مبنية | الإطلاق | POST /api/finance/withdrawals; test_payouts | test_payouts | UAT-21
FR-03.16 | إدارة الاشتراك والمقاعد | UC-3.16 | عمليات الناقل | مالك حساب الناقل | P1، P2، P3، P6 | DFD-1A | بيانات فقط، مغلقة عند الإطلاق | مرحلة لاحقة | bill.* (module carrier_billing) | — | —
FR-03.17 | تصميم مخططات المقاعد | UC-3.17 | عمليات الناقل | مالك حساب الناقل | P1، P2، P3، P6 | DFD-1A | مبنية | الإطلاق | /api/carrier/seat-layouts; test_seat_layouts | test_seat_layouts | —
FR-03.18 | إتمام الرحلة | UC-3.18 | عمليات الناقل | منظم الرحلات | P1، P2، P3، P6 | DFD-1A | مبنية | الإطلاق | POST /api/carrier/trips/{uid}/complete: escrow released; test_e2e | test_e2e | UAT-18
FR-03.19 | ضبط سعة العنبر وأسعار الشحن | UC-3.19 | عمليات الناقل | منظم الرحلات | P1، P2، P3، P6 | DFD-1A | مبنية ومغلقة عند الإطلاق | مرحلة لاحقة | /api/carrier/parcels/tariffs, PUT /api/carrier/trips/{uid}/hold (module cargo); test_parcels | test_parcels | —
FR-04.01 | فتح الرحلة المسندة | UC-4.1 | تطبيق السائق | السائق أو المرافق | P7، P10، P11 | DFD-7، DFD-10 | مبنية | الإطلاق | GET /api/driver/trips | — | —
FR-04.02 | إبقاء الموقع مفعّلاً | UC-4.2 | تطبيق السائق | ضمن حالة أخرى | P7، P10، P11 | DFD-7، DFD-10 | مبنية | الإطلاق | driver app; positions refused for a trip that is not the driver's; test_telemetry | test_telemetry | —
FR-04.03 | مشاركة الموقع المباشر | UC-4.3 | تطبيق السائق | ضمن حالة أخرى | P7، P10، P11 | DFD-7، DFD-10 | مبنية | الإطلاق | POST /api/driver/location, /locations; test_telemetry | test_telemetry | —
FR-04.04 | عرض قائمة الركاب | UC-4.4 | تطبيق السائق | السائق أو المرافق | P7، P10، P11 | DFD-7، DFD-10 | مبنية | الإطلاق | GET /api/driver/trips/{uid}/offline | — | UAT-16
FR-04.05 | مسح رموز الصعود | UC-4.5 | تطبيق السائق | السائق أو المرافق | P7، P10، P11 | DFD-7، DFD-10 | مبنية | الإطلاق | POST /api/driver/scan, /scans/batch; test_e2e | test_e2e | UAT-15
FR-04.06 | تسجيل الوصول والمغادرة في المحطات | UC-4.6 | تطبيق السائق | السائق أو المرافق | P7، P10، P11 | DFD-7، DFD-10 | مبنية | الإطلاق | POST /api/driver/trips/{uid}/stops/{seq} | — | —
FR-04.07 | بيع تذكرة نقداً | UC-4.7 | تطبيق السائق | السائق أو المرافق | P7، P10، P11 | DFD-7، DFD-10 | مبنية جزئياً | الإطلاق | cash sales at the carrier counter (/api/carrier/counter); not in the driver app | — | —
FR-04.08 | إطلاق نداء استغاثة | UC-4.8 | تطبيق السائق | السائق أو المرافق، الجهات الأمنية والحكومية | P7، P10، P11 | DFD-7، DFD-10 | مبنية | الإطلاق | POST /api/driver/sos, /api/tickets/{uid}/sos (1101); test_use_case_gaps | test_use_case_gaps | UAT-42
FR-04.09 | استلام أمر من جهة | UC-4.9 | تطبيق السائق | الجهات الأمنية والحكومية | P7، P10، P11 | DFD-7، DFD-10 | بيانات وشاشات فقط | الإطلاق | sec.authority_order | — | —
FR-04.10 | الإبلاغ عن حادث | UC-4.10 | تطبيق السائق | السائق أو المرافق | P7، P10، P11 | DFD-7، DFD-10 | مبنية | الإطلاق | POST /api/driver/incidents (1101); test_use_case_gaps | test_use_case_gaps | UAT-42
FR-04.11 | دفع الوقود ببطاقة الوقود الافتراضية | UC-4.11 | تطبيق السائق | السائق أو المرافق، موظف محطة الوقود | P7، P10، P11 | DFD-7، DFD-10 | بيانات فقط، مغلقة عند الإطلاق | مرحلة لاحقة | ptn.fuel_card, fuel_session (module service_partners) | — | —
FR-04.12 | رؤية صورة المسافر عند الصعود | UC-4.12 | تطبيق السائق | السائق أو المرافق | P7، P10، P11 | DFD-7، DFD-10 | مبنية ومغلقة عند الإطلاق | مرحلة لاحقة | GET /api/driver/trips/{uid}/tickets/{uid}/photo (photo off until its legal basis); test_boarding_photo | test_boarding_photo | UAT-24
FR-04.13 | توثيق الجهاز | UC-4.13 | تطبيق السائق | السائق أو المرافق | P7، P10، P11 | DFD-7، DFD-10 | مبنية | الإطلاق | POST /api/driver/device/attestation | — | —
FR-05.01 | إنشاء شحنة والحصول على تسعيرة | UC-5.1 | الشحن والخدمات اللوجستية | المرسل أو المتجر | P9، P6 | DFD-9 | مبنية ومغلقة عند الإطلاق | مرحلة لاحقة | POST /api/parcels/quote, /api/w/parcels/quote; test_parcels | test_parcels | —
FR-05.02 | الدفع أو اختيار الدفع عند التسليم | UC-5.2 | الشحن والخدمات اللوجستية | بوابة الدفع أو المصرف | P9، P6 | DFD-9 | مبنية ومغلقة عند الإطلاق | مرحلة لاحقة | paid from the wallet; cash on delivery is data only (ship.cod_collection) | — | —
FR-05.03 | الإيداع في نقطة استلام | UC-5.3 | الشحن والخدمات اللوجستية | مشغل نقطة الاستلام | P9، P6 | DFD-9 | بيانات فقط، مغلقة عند الإطلاق | مرحلة لاحقة | ship.access_point | — | —
FR-05.04 | القبول والوزن في المحطة | UC-5.4 | الشحن والخدمات اللوجستية | شركة الشحن أو مشغل المركز | P9، P6 | DFD-9 | بيانات فقط، مغلقة عند الإطلاق | مرحلة لاحقة | ship.weight_audit, tracking_event | — | —
FR-05.05 | الفرز وتجميع وحدات المناولة | UC-5.5 | الشحن والخدمات اللوجستية | شركة الشحن أو مشغل المركز | P9، P6 | DFD-9 | بيانات فقط، مغلقة عند الإطلاق | مرحلة لاحقة | ship.handling_unit, hub, sort_window | — | —
FR-05.06 | التحميل على رحلة النقل | UC-5.6 | الشحن والخدمات اللوجستية | شركة الشحن أو مشغل المركز | P9، P6 | DFD-9 | مبنية ومغلقة عند الإطلاق | مرحلة لاحقة | booked into the trip's hold (ship.capacity_booking, 1067); test_cargo_capacity | test_cargo_capacity | UAT-31
FR-05.07 | تتبع الشحنة | UC-5.7 | الشحن والخدمات اللوجستية | المستلم، المرسل أو المتجر | P9، P6 | DFD-9 | مبنية ومغلقة عند الإطلاق | مرحلة لاحقة | GET /api/track/{tracking_no} | — | —
FR-05.08 | إدارة خيارات التسليم | UC-5.8 | الشحن والخدمات اللوجستية | المستلم | P9، P6 | DFD-9 | بيانات فقط، مغلقة عند الإطلاق | مرحلة لاحقة | ship.delivery_preference | — | —
FR-05.09 | التسليم بإثبات | UC-5.9 | الشحن والخدمات اللوجستية | المندوب | P9، P6 | DFD-9 | بيانات فقط، مغلقة عند الإطلاق | مرحلة لاحقة | ship.delivery_proof | — | —
FR-05.10 | تسجيل محاولة فاشلة | UC-5.10 | الشحن والخدمات اللوجستية | ضمن حالة أخرى | P9، P6 | DFD-9 | بيانات فقط، مغلقة عند الإطلاق | مرحلة لاحقة | ship.delivery_attempt | — | —
FR-05.11 | الاستلام من نقطة أو خزانة | UC-5.11 | الشحن والخدمات اللوجستية | مشغل نقطة الاستلام، المستلم | P9، P6 | DFD-9 | بيانات فقط، مغلقة عند الإطلاق | مرحلة لاحقة | ship.locker_compartment | — | —
FR-05.12 | الإرجاع إلى المرسل | UC-5.12 | الشحن والخدمات اللوجستية | شركة الشحن أو مشغل المركز | P9، P6 | DFD-9 | بيانات فقط، مغلقة عند الإطلاق | مرحلة لاحقة | ship.return_authorization | — | —
FR-05.13 | تسوية الأجور وتحويل مبالغ التحصيل | UC-5.13 | الشحن والخدمات اللوجستية | بوابة الدفع أو المصرف | P9، P6 | DFD-9 | بيانات فقط، مغلقة عند الإطلاق | مرحلة لاحقة | ship.cod_collection, partner_settlement | — | —
FR-05.14 | تبادل الطلبات والتحديثات عبر الواجهة البرمجية | UC-5.14 | الشحن والخدمات اللوجستية | شركة شحن عالمية | P9، P6 | DFD-9 | مبنية ومغلقة عند الإطلاق | مرحلة لاحقة | POST /api/v1/shipments; ship.integration_partner | — | —
FR-05.15 | تقديم مطالبة شحن | UC-5.15 | الشحن والخدمات اللوجستية | المرسل أو المتجر | P9، P6 | DFD-9 | بيانات فقط، مغلقة عند الإطلاق | مرحلة لاحقة | ship.cargo_claim | — | —
FR-05.16 | حجز مساحة في عنبر رحلة مجدولة | UC-5.16 | الشحن والخدمات اللوجستية | المرسل أو المتجر | P9، P6 | DFD-9 | مبنية ومغلقة عند الإطلاق | مرحلة لاحقة | POST /api/parcels; test_parcels | test_parcels | UAT-31
FR-05.17 | الاتفاق على سعر مع الناقل | UC-5.17 | الشحن والخدمات اللوجستية | المرسل أو المتجر | P9، P6 | DFD-9 | مبنية ومغلقة عند الإطلاق | مرحلة لاحقة | /api/parcels/offers, /api/carrier/parcels/offers/{uid}/price; test_parcels | test_parcels | UAT-31
FR-06.01 | ضبط حدود الوقود لكل مركبة وسائق | UC-6.1 | شركاء الخدمات والولاء | مالك حساب الناقل | P11، P6 | DFD-11 | بيانات فقط، مغلقة عند الإطلاق | مرحلة لاحقة | ptn.* (module service_partners) | — | —
FR-06.02 | تسجيل تعبئة وقود | UC-6.2 | شركاء الخدمات والولاء | موظف محطة الوقود | P11، P6 | DFD-11 | بيانات فقط، مغلقة عند الإطلاق | مرحلة لاحقة | ptn.* (module service_partners) | — | —
FR-06.03 | التحقق من بطاقة الوقود والموقع | UC-6.3 | شركاء الخدمات والولاء | ضمن حالة أخرى | P11، P6 | DFD-11 | بيانات فقط، مغلقة عند الإطلاق | مرحلة لاحقة | ptn.* (module service_partners) | — | —
FR-06.04 | الطلب المسبق من الاستراحة | UC-6.4 | شركاء الخدمات والولاء | مسافر | P11، P6 | DFD-11 | بيانات فقط، مغلقة عند الإطلاق | مرحلة لاحقة | ptn.* (module service_partners) | — | —
FR-06.05 | الدفع في الاستراحة برمز QR | UC-6.5 | شركاء الخدمات والولاء | مسافر، الاستراحة أو التاجر | P11، P6 | DFD-11 | بيانات فقط، مغلقة عند الإطلاق | مرحلة لاحقة | ptn.* (module service_partners) | — | —
FR-06.06 | استبدال النقاط | UC-6.6 | شركاء الخدمات والولاء | ضمن حالة أخرى | P11، P6 | DFD-11 | مبنية | الإطلاق | POST /api/loyalty/redeem to wallet credit (1103); vouchers at partners under their agreements (1107); test_use_case_gaps, test_loyalty_partners | test_use_case_gaps، test_loyalty_partners | UAT-43
FR-06.07 | كسب النقاط | UC-6.7 | شركاء الخدمات والولاء | مسافر | P11، P6 | DFD-11 | مبنية | الإطلاق | pricing.earn_points_for_trip at trip completion (1103); test_use_case_gaps | test_use_case_gaps | UAT-43
FR-06.08 | تحويل النقاط إلى برنامج شريك | UC-6.8 | شركاء الخدمات والولاء | شريك الولاء، مسافر | P11، P6 | DFD-11 | بيانات فقط، مغلقة عند الإطلاق | مرحلة لاحقة | pricing.points_transfer (module loyalty_partners) | — | —
FR-06.09 | عرض مبيعات الشركاء وتسوياتهم | UC-6.9 | شركاء الخدمات والولاء | موظف محطة الوقود، شريك الولاء، الاستراحة أو التاجر | P11، P6 | DFD-11 | مبنية جزئياً | الإطلاق | loyalty partners' honoured vouchers and statements (1107); fuel and rest-stop sales are in the closed module service_partners; test_loyalty_partners | test_loyalty_partners | UAT-43
FR-06.10 | تقييم الاستراحة | UC-6.10 | شركاء الخدمات والولاء | مسافر | P11، P6 | DFD-11 | بيانات فقط، مغلقة عند الإطلاق | مرحلة لاحقة | ptn.* (module service_partners) | — | —
FR-07.01 | اعتماد الناقلين والشركاء | UC-7.1 | الإدارة والمالية والدعم | مدير المنصة | P2، P5، P6، P13 | DFD-6، DFD-6B، DFD-1B | مبنية | الإطلاق | /api/admin/companies, /api/admin/agencies, /api/admin/documents | — | UAT-22
FR-07.02 | إدارة المحطات والبيانات المرجعية | UC-7.2 | الإدارة والمالية والدعم | مدير المنصة | P2، P5، P6، P13 | DFD-6، DFD-6B، DFD-1B | مبنية | الإطلاق | /api/admin/stations; reference data screens | — | —
FR-07.03 | ضبط السياسات والتعرفات | UC-7.3 | الإدارة والمالية والدعم | مدير المنصة | P2، P5، P6، P13 | DFD-6، DFD-6B، DFD-1B | مبنية | الإطلاق | pricing_setup screens; /api/admin/payment-methods; fee rules | — | —
FR-07.04 | معالجة حالة | UC-7.4 | الإدارة والمالية والدعم | موظف الدعم | P2، P5، P6، P13 | DFD-6، DFD-6B، DFD-1B | مبنية | الإطلاق | /api/support/cases, /api/admin/support | — | —
FR-07.05 | تقرير التعويض | UC-7.5 | الإدارة والمالية والدعم | ضمن حالة أخرى | P2، P5، P6، P13 | DFD-6، DFD-6B، DFD-1B | مبنية جزئياً | الإطلاق | compensation recorded on the case (sales.passenger_compensation); no separate decision step | — | —
FR-07.06 | اعتماد دفع التعويض | UC-7.6 | الإدارة والمالية والدعم | مالية المنصة | P2، P5، P6، P13 | DFD-6، DFD-6B، DFD-1B | مبنية | الإطلاق | POST /api/admin/support/cases/{uid}/pay (compensation.pay) | — | —
FR-07.07 | المطابقة اليومية للمصرف والمحافظ | UC-7.7 | الإدارة والمالية والدعم | مالية المنصة، بوابة الدفع أو المصرف | P2، P5، P6، P13 | DFD-6، DFD-6B، DFD-1B | مبنية | الإطلاق | /api/admin/payments/statements (bank matching); wallet reconciliation (1052); test_payments | test_payments | —
FR-07.08 | تنفيذ دفعات الناقلين | UC-7.8 | الإدارة والمالية والدعم | مالية المنصة، بوابة الدفع أو المصرف | P2، P5، P6، P13 | DFD-6، DFD-6B، DFD-1B | مبنية | الإطلاق | /api/admin/finance/settlements, withdrawals; test_payouts | test_payouts | UAT-21
FR-07.09 | إدارة الحملات التسويقية | UC-7.9 | الإدارة والمالية والدعم | مدير التسويق | P2، P5، P6، P13 | DFD-6، DFD-6B، DFD-1B | بيانات وشاشات فقط | الإطلاق | pricing.campaign, promo_code; promotions are not applied at booking | — | —
FR-07.10 | مراجعة المعالجة والموافقات | UC-7.10 | الإدارة والمالية والدعم | مسؤول حماية البيانات | P2، P5، P6، P13 | DFD-6، DFD-6B، DFD-1B | مبنية | الإطلاق | /api/admin/privacy/requests; data governance screens; test_account | test_account | —
FR-07.11 | الإشراف على المساعد الذكي | UC-7.11 | الإدارة والمالية والدعم | مشرف المساعد الذكي | P2، P5، P6، P13 | DFD-6، DFD-6B، DFD-1B | بيانات فقط، مغلقة عند الإطلاق | مرحلة لاحقة | closed by the compliance gate (1055) | — | —
FR-07.12 | مزامنة الحالات مع نظام خدمة العملاء | UC-7.12 | الإدارة والمالية والدعم | نظام خدمة العملاء (CRM) | P2، P5، P6، P13 | DFD-6، DFD-6B، DFD-1B | مبنية جزئياً | الإطلاق | signed webhooks (/api/v1/webhooks); no CRM adapter | — | —
FR-07.13 | تشغيل الوحدات وإيقافها | UC-7.13 | الإدارة والمالية والدعم | مدير المنصة | P2، P5، P6، P13 | DFD-6، DFD-6B، DFD-1B | مبنية | الإطلاق | PUT /api/admin/modules/{key}; test_modules | test_modules | —
FR-07.14 | متابعة نقد الكاونتر وتوريده | UC-7.14 | الإدارة والمالية والدعم | مالية المنصة | P2، P5، P6، P13 | DFD-6، DFD-6B، DFD-1B | مبنية | الإطلاق | /api/admin/cash: positions, remittances, limits, ageing | — | —
FR-07.15 | القرار عبر مصفوفة الموافقات | UC-7.15 | الإدارة والمالية والدعم | مالية المنصة | P2، P5، P6، P13 | DFD-6، DFD-6B، DFD-1B | مبنية | الإطلاق | /api/admin/approvals; test_money_boundaries | test_money_boundaries | —
FR-07.16 | إدارة مزودي الدفع والرسوم | UC-7.16 | الإدارة والمالية والدعم | مالية المنصة | P2، P5، P6، P13 | DFD-6، DFD-6B، DFD-1B | مبنية | الإطلاق | /api/admin/payments/providers, fee-rules; test_payments, test_money_boundaries | test_payments، test_money_boundaries | —
FR-07.17 | إدارة الأسواق | UC-7.17 | الإدارة والمالية والدعم | مدير المنصة | P2، P5، P6، P13 | DFD-6، DFD-6B، DFD-1B | مبنية | الإطلاق | markets with currency and time zone (D1); test_markets | test_markets | —
FR-08.01 | ضبط سياسات الجهات ومحوّلاتها | UC-8.1 | الأمن والامتثال والجهات | مسؤول الامتثال | P10، P1 | DFD-10 | مبنية جزئياً | الإطلاق | requirement changes by two officers (/api/admin/compliance); adapters are data only (gov_adapters off) | — | —
FR-08.02 | التدقيق على المسافرين والطواقم والمركبات | UC-8.2 | الأمن والامتثال والجهات | الجهات الأمنية والحكومية | P10، P1 | DFD-10 | بيانات فقط، مغلقة عند الإطلاق | مرحلة لاحقة | sec.screening_request (module international) | — | —
FR-08.03 | تقديم البيان والحصول على الموافقة | UC-8.3 | الأمن والامتثال والجهات | الجهات الأمنية والحكومية | P10، P1 | DFD-10 | مبنية جزئياً | الإطلاق | manifests issued, routed and acknowledged; boarding is not held until clearance | — | —
FR-08.04 | إصدار أمر (منع، إيقاف، تحويل) | UC-8.4 | الأمن والامتثال والجهات | موظف الجهة | P10، P1 | DFD-10 | بيانات وشاشات فقط | الإطلاق | sec.authority_order | — | —
FR-08.05 | طلب بيانات رسمية | UC-8.5 | الأمن والامتثال والجهات | موظف الجهة | P10، P1 | DFD-10 | بيانات وشاشات فقط | الإطلاق | sec.authority_data_request | — | —
FR-08.06 | التحقق من الجهة وتسليم البيانات مشفّرة | UC-8.6 | الأمن والامتثال والجهات | مسؤول الامتثال | P10، P1 | DFD-10 | غير مبنية | يحدده المالك | verification of the authority and encrypted delivery | — | —
FR-08.07 | عرض لوحة الحوكمة | UC-8.7 | الأمن والامتثال والجهات | الجهة الرقابية | P10، P1 | DFD-10 | مبنية | الإطلاق | GET /api/regulator/dashboard; test_e2e | test_e2e | UAT-37
FR-08.08 | فحص التذاكر والمركبات ميدانياً | UC-8.8 | الأمن والامتثال والجهات | المفتش | P10، P1 | DFD-10 | مبنية جزئياً | الإطلاق | keys for offline checks (/api/public/keys), sales.inspection_check; no inspector app | — | —
FR-08.09 | التحقق من صحة مستند | UC-8.9 | الأمن والامتثال والجهات | متحقق من مستند | P10، P1 | DFD-10 | مبنية | الإطلاق | GET /api/verify; test_e2e | test_e2e | UAT-36
FR-08.10 | مراقبة أحداث الأمن وسجلات التدقيق | UC-8.10 | الأمن والامتثال والجهات | مسؤول الامتثال | P10، P1 | DFD-10 | مبنية | الإطلاق | /api/security/activity, auth-events, summary; test_audit_pipeline | test_audit_pipeline | —
FR-08.11 | إدارة قواعد عناوين IP | UC-8.11 | الأمن والامتثال والجهات | مسؤول الامتثال | P10، P1 | DFD-10 | مبنية | الإطلاق | /api/security/ip-rules | — | —
FR-08.12 | تبادل رسائل البيان مع الحدود | UC-8.12 | الأمن والامتثال والجهات | أنظمة الحدود | P10، P1 | DFD-10 | مبنية ومغلقة عند الإطلاق | مرحلة لاحقة | /api/v1/border (module international); test_manifest_integrity | test_manifest_integrity | —
FR-08.13 | مراجعة مخالفات المسار | UC-8.13 | الأمن والامتثال والجهات | مسؤول الامتثال | P10، P1 | DFD-10 | مبنية ومغلقة عند الإطلاق | مرحلة لاحقة | /api/admin/violations/review (route compliance off at launch) | — | —
FR-08.14 | منح مدقق خارجي وصولاً محدد المدة | UC-8.14 | الأمن والامتثال والجهات | مسؤول الامتثال | P10، P1 | DFD-10 | مبنية | الإطلاق | /api/admin/external-access (1050) | — | —
FR-09.01 | البحث والحجز ضمن الحصة | UC-9.1 | قنوات التوزيع والوكالات | وكالة السفر أو الوكيل الفرعي | P14، P4، P6 | DFD-1B | مبنية | الإطلاق | /api/agency/holds, bookings; test_agency | test_agency | UAT-20
FR-09.02 | الحجز عبر واجهة القنوات | UC-9.2 | قنوات التوزيع والوكالات | منصة وسيطة (OTA / GDS) | P14، P4، P6 | DFD-1B | مبنية | الإطلاق | /api/v1/holds, bookings; test_integration | test_integration | UAT-35
FR-09.03 | إدارة الوكلاء الفرعيين والرصيد | UC-9.3 | قنوات التوزيع والوكالات | وكالة السفر أو الوكيل الفرعي | P14، P4، P6 | DFD-1B | مبنية جزئياً | الإطلاق | agency staff and deposit top-ups; sub-agents are data only (sales.channel, off) | — | —
FR-09.04 | عرض الكشف والعمولات | UC-9.4 | قنوات التوزيع والوكالات | وكالة السفر أو الوكيل الفرعي، منصة وسيطة (OTA / GDS) | P14، P4، P6 | DFD-1B | مبنية | الإطلاق | GET /api/agency/statement; test_agency | test_agency | —
FR-09.05 | الحجز بأسعار الشركات التعاقدية | UC-9.5 | قنوات التوزيع والوكالات | عميل الشركات | P14، P4، P6 | DFD-1B | غير مبنية | يحدده المالك | corporate contract rates | — | —
FR-09.06 | إحالة العملاء برابط | UC-9.6 | قنوات التوزيع والوكالات | شريك الإحالة | P14، P4، P6 | DFD-1B | غير مبنية | يحدده المالك | affiliate referrals | — | —
FR-09.07 | ضبط حصص القنوات ونماذج العمولة | UC-9.7 | قنوات التوزيع والوكالات | مدير المنصة | P14، P4، P6 | DFD-1B | مبنية | الإطلاق | POST /api/admin/agencies/{uid}/agreement (quota, commission) | — | —
FR-09.08 | تسوية عمولات القنوات | UC-9.8 | قنوات التوزيع والوكالات | مدير المنصة | P14، P4، P6 | DFD-1B | مبنية جزئياً | الإطلاق | agency commission released at trip completion; channel statements data only (intermediary_platforms off) | — | —
FR-09.09 | تسجيل عميل تكامل | UC-9.9 | قنوات التوزيع والوكالات | مدير المنصة | P14، P4، P6 | DFD-1B | مبنية | الإطلاق | /api/integrations/clients; test_integration | test_integration | UAT-35
FR-09.10 | استلام إشعارات موقّعة | UC-9.10 | قنوات التوزيع والوكالات | منصة وسيطة (OTA / GDS) | P14، P4، P6 | DFD-1B | مبنية | الإطلاق | /api/v1/webhooks; test_integration | test_integration | UAT-35
FR-10.01 | إصدار فاتورة إلكترونية لكل عملية | UC-10.1 | المحاسبة والفوترة الإلكترونية | مسافر | P12، P6 | DFD-12 | مبنية | الإطلاق | e-invoices and credit notes issued by the worker, signed and chained (1104); test_use_case_gaps | test_use_case_gaps | UAT-44
FR-10.02 | إقفال الفاتورة وتوقيعها | UC-10.2 | المحاسبة والفوترة الإلكترونية | ضمن حالة أخرى | P12، P6 | DFD-12 | مبنية | الإطلاق | numbered, chained, signed with a key id from the key ring, QR (1104, 1108); test_use_case_gaps | test_use_case_gaps | UAT-44
FR-10.03 | الإرسال إلى الهيئة الضريبية | UC-10.3 | المحاسبة والفوترة الإلكترونية | الهيئة الضريبية | P12، P6 | DFD-12 | غير مبنية | يحدده المالك | submission to the tax authority | — | —
FR-10.04 | إصدار إشعار دائن أو مدين | UC-10.4 | المحاسبة والفوترة الإلكترونية | مالية المنصة | P12، P6 | DFD-12 | بيانات فقط، مغلقة عند الإطلاق | مرحلة لاحقة | acct.credit_note (module accounting_ops) | — | —
FR-10.05 | ترحيل القيود من الأحداث | UC-10.5 | المحاسبة والفوترة الإلكترونية | مسؤول التكامل المحاسبي | P12، P6 | DFD-12 | مبنية جزئياً | الإطلاق | every money movement is a balanced ledger transaction; journal entries and posting rules are data | — | —
FR-10.06 | ربط الحسابات والمزامنة مع النظام المحاسبي | UC-10.6 | المحاسبة والفوترة الإلكترونية | مسؤول التكامل المحاسبي، النظام المحاسبي (ERP) | P12، P6 | DFD-12 | بيانات فقط، مغلقة عند الإطلاق | مرحلة لاحقة | acct.export_batch, sync_job (module accounting_ops) | — | —
FR-10.07 | مطابقة الدفتر الفرعي مع العام | UC-10.7 | المحاسبة والفوترة الإلكترونية | مالية المنصة، بوابة الدفع أو المصرف | P12، P6 | DFD-12 | مبنية | الإطلاق | fin.wallet_reconciliation, ledger_close (1052) | — | —
FR-10.08 | إدارة الملفات الضريبية | UC-10.8 | المحاسبة والفوترة الإلكترونية | مسؤول التكامل المحاسبي | P12، P6 | DFD-12 | مبنية جزئياً | الإطلاق | tax schemes, rules and bands approved by finance, applied on e-invoices (1108); tax registrations are data; test_tax_engine | test_tax_engine | UAT-44
FR-10.09 | إعداد التقارير المالية | UC-10.9 | المحاسبة والفوترة الإلكترونية | مالية المنصة | P12، P6 | DFD-12 | مبنية | الإطلاق | reports: catalog, run, export, schedules; test_reports | test_reports | UAT-34
FR-11.01 | ضبط إعدادات الصعود | UC-11.1 | محطات الصعود وشركات التشغيل | مدير المنصة | P15، P1 | DFD-1C، DFD-15 | مبنية ومغلقة عند الإطلاق | مرحلة لاحقة | 1097 to 1099 (stations off at launch); test_boarding_stations | test_boarding_stations | UAT-26
FR-11.02 | تشغيل محطة واختيار نظام كاونترها | UC-11.2 | محطات الصعود وشركات التشغيل | مدير المنصة، نظام كاونتر المحطة | P15، P1 | DFD-1C، DFD-15 | مبنية ومغلقة عند الإطلاق | مرحلة لاحقة | 1097 to 1099 (stations off at launch); test_boarding_stations | test_boarding_stations | UAT-26
FR-11.03 | فتح كاونترات وبوابات ترقّمها المنصة | UC-11.3 | محطات الصعود وشركات التشغيل | مدير المنصة | P15، P1 | DFD-1C، DFD-15 | مبنية ومغلقة عند الإطلاق | مرحلة لاحقة | 1097 to 1099 (stations off at launch); test_boarding_stations | test_boarding_stations | UAT-27
FR-11.04 | تسجيل شركة تشغيل | UC-11.4 | محطات الصعود وشركات التشغيل | مدير المنصة | P15، P1 | DFD-1C، DFD-15 | مبنية ومغلقة عند الإطلاق | مرحلة لاحقة | 1097 to 1099 (stations off at launch); test_boarding_stations | test_boarding_stations | —
FR-11.05 | منح شركة مكلّفة من الدولة صلاحياتها | UC-11.5 | محطات الصعود وشركات التشغيل | مدير المنصة | P15، P1 | DFD-1C، DFD-15 | مبنية ومغلقة عند الإطلاق | مرحلة لاحقة | 1097 to 1099 (stations off at launch); test_boarding_stations | test_boarding_stations | UAT-28
FR-11.06 | تسجيل أرقام الاتفاقيات والتراخيص | UC-11.6 | محطات الصعود وشركات التشغيل | مالك حساب الناقل | P15، P1 | DFD-1C، DFD-15 | مبنية | الإطلاق | /api/carrier/references (phase 1A); test_boarding_stations | test_boarding_stations | UAT-30
FR-11.07 | سحب رقم مرجعي | UC-11.7 | محطات الصعود وشركات التشغيل | مالك حساب الناقل | P15، P1 | DFD-1C، DFD-15 | مبنية | الإطلاق | POST /api/carrier/references/{uid}/retire; test_boarding_stations | test_boarding_stations | UAT-30
FR-11.08 | منح شركة تشغيل صلاحية في محطة | UC-11.8 | محطات الصعود وشركات التشغيل | مالك حساب الناقل | P15، P1 | DFD-1C، DFD-15 | مبنية ومغلقة عند الإطلاق | مرحلة لاحقة | 1097 to 1099 (stations off at launch); test_boarding_stations | test_boarding_stations | UAT-28
FR-11.09 | إلغاء منح | UC-11.9 | محطات الصعود وشركات التشغيل | مدير المنصة، مالك حساب الناقل | P15، P1 | DFD-1C، DFD-15 | مبنية ومغلقة عند الإطلاق | مرحلة لاحقة | 1097 to 1099 (stations off at launch); test_boarding_stations | test_boarding_stations | UAT-28
FR-11.10 | الدخول إلى بوابة المحطة بعامل ثانٍ | UC-11.10 | محطات الصعود وشركات التشغيل | موظف شركة تشغيل المحطة | P15، P1 | DFD-1C، DFD-15 | مبنية ومغلقة عند الإطلاق | مرحلة لاحقة | 1097 to 1099 (stations off at launch); test_boarding_stations | test_boarding_stations | UAT-29
FR-11.11 | عرض الصلاحيات والكاونترات | UC-11.11 | محطات الصعود وشركات التشغيل | موظف شركة تشغيل المحطة | P15، P1 | DFD-1C، DFD-15 | مبنية ومغلقة عند الإطلاق | مرحلة لاحقة | 1097 to 1099 (stations off at launch); test_boarding_stations | test_boarding_stations | UAT-29
FR-11.12 | تسجيل الوصول وإصدار بطاقة الصعود | UC-11.12 | محطات الصعود وشركات التشغيل | موظف شركة تشغيل المحطة | P15، P1 | DFD-1C، DFD-15 | مبنية ومغلقة عند الإطلاق | مرحلة لاحقة | POST /api/station/checkin, boarding pass with the bay (1105, stations off at launch); test_station_checkin | test_station_checkin | UAT-38
FR-11.13 | تقرير ما إذا كانت الشركة مخوّلة | UC-11.13 | محطات الصعود وشركات التشغيل | ضمن حالة أخرى | P15، P1 | DFD-1C، DFD-15 | مبنية ومغلقة عند الإطلاق | مرحلة لاحقة | net.operator_may (1098); test_boarding_stations | test_boarding_stations | UAT-28
FR-11.14 | عرض الرحلات وبواباتها على شاشات المحطة | UC-11.14 | محطات الصعود وشركات التشغيل | مدير المنصة، شاشات المحطة | P15، P1 | DFD-1C، DFD-15 | مبنية ومغلقة عند الإطلاق | مرحلة لاحقة | GET /api/public/stations/{uid}/board, brd.station_board (1112, screens off at launch); test_station_screens | test_station_screens | UAT-40
FR-11.15 | البيع من كاونتر المحطة لحساب الناقل | UC-11.15 | محطات الصعود وشركات التشغيل | موظف شركة تشغيل المحطة | P15، P1 | DFD-1C، DFD-15 | مبنية ومغلقة عند الإطلاق | مرحلة لاحقة | /api/station/holds, /bookings: cash sale under the BOOKING right (1110, stations off at launch); test_station_sales | test_station_sales | UAT-39
FR-11.16 | إصعاد المسافرين عند البوابة | UC-11.16 | محطات الصعود وشركات التشغيل | موظف شركة تشغيل المحطة | P15، P1 | DFD-1C، DFD-15 | مبنية ومغلقة عند الإطلاق | مرحلة لاحقة | POST /api/station/board for a checked-in ticket (1105, stations off at launch); test_station_checkin | test_station_checkin | UAT-38
FR-11.17 | متابعة الناقل لعمل شركات التشغيل على رحلاته | UC-11.17 | محطات الصعود وشركات التشغيل | مالك حساب الناقل | P15، P1 | DFD-1C، DFD-15 | مبنية ومغلقة عند الإطلاق | مرحلة لاحقة | GET /api/carrier/station-operators/activity, /carrier/stations (1112); test_station_screens | test_station_screens | UAT-39
FR-12.01 | التقاط صورة الشخص أو أحد أفراد عائلته | UC-12.1 | صورة الصعود وسياستها | مسافر | P16، P4، P7 | DFD-1C، DFD-16 | مبنية ومغلقة عند الإطلاق | مرحلة لاحقة | 1086, 1094 (photo off until its legal basis); test_boarding_photo | test_boarding_photo | —
FR-12.02 | عرض صورته | UC-12.2 | صورة الصعود وسياستها | مسافر | P16، P4، P7 | DFD-1C، DFD-16 | مبنية ومغلقة عند الإطلاق | مرحلة لاحقة | GET /api/account/photo/image (1096); test_photo_settings | test_photo_settings | —
FR-12.03 | طلب تغيير صورة بالأدلة | UC-12.3 | صورة الصعود وسياستها | موظفو الخصوصية | P16، P4، P7 | DFD-1C، DFD-16 | مبنية | الإطلاق | 1087 to 1096 (policy work at launch); test_photo_policy, test_a_photo_switch, test_photo_settings | test_photo_policy، test_a_photo_switch، test_photo_settings | —
FR-12.04 | تطبيق التغيير أو رفضه | UC-12.4 | صورة الصعود وسياستها | موظفو الخصوصية | P16، P4، P7 | DFD-1C، DFD-16 | مبنية | الإطلاق | 1087 to 1096 (policy work at launch); test_photo_policy, test_a_photo_switch, test_photo_settings | test_photo_policy، test_a_photo_switch، test_photo_settings | —
FR-12.05 | اقتراح قاعدة صورة | UC-12.5 | صورة الصعود وسياستها | موظفو الخصوصية | P16، P4، P7 | DFD-1C، DFD-16 | مبنية | الإطلاق | 1087 to 1096 (policy work at launch); test_photo_policy, test_a_photo_switch, test_photo_settings | test_photo_policy، test_a_photo_switch، test_photo_settings | UAT-25
FR-12.06 | اعتماد قاعدة أو سحبها | UC-12.6 | صورة الصعود وسياستها | موظفو الخصوصية | P16، P4، P7 | DFD-1C، DFD-16 | مبنية | الإطلاق | 1087 to 1096 (policy work at launch); test_photo_policy, test_a_photo_switch, test_photo_settings | test_photo_policy، test_a_photo_switch، test_photo_settings | UAT-25
FR-12.07 | تشغيل الميزة بأساسها القانوني | UC-12.7 | صورة الصعود وسياستها | موظفو الخصوصية | P16، P4، P7 | DFD-1C، DFD-16 | مبنية | الإطلاق | 1087 to 1096 (policy work at launch); test_photo_policy, test_a_photo_switch, test_photo_settings | test_photo_policy، test_a_photo_switch، test_photo_settings | UAT-23
FR-12.08 | تغيير إعداد للصورة | UC-12.8 | صورة الصعود وسياستها | موظفو الخصوصية | P16، P4، P7 | DFD-1C، DFD-16 | مبنية | الإطلاق | 1087 to 1096 (policy work at launch); test_photo_policy, test_a_photo_switch, test_photo_settings | test_photo_policy، test_a_photo_switch، test_photo_settings | —
FR-12.09 | اعتماد تغيير بمراحله | UC-12.9 | صورة الصعود وسياستها | موظفو الخصوصية | P16، P4، P7 | DFD-1C، DFD-16 | مبنية | الإطلاق | 1087 to 1096 (policy work at launch); test_photo_policy, test_a_photo_switch, test_photo_settings | test_photo_policy، test_a_photo_switch، test_photo_settings | —
FR-12.10 | ضبط مراحل الموافقة | UC-12.10 | صورة الصعود وسياستها | موظفو الخصوصية | P16، P4، P7 | DFD-1C، DFD-16 | مبنية | الإطلاق | 1087 to 1096 (policy work at launch); test_photo_policy, test_a_photo_switch, test_photo_settings | test_photo_policy، test_a_photo_switch، test_photo_settings | —
FR-12.11 | رؤية صورة المسافر عند الصعود | UC-12.11 | صورة الصعود وسياستها | السائق أو مكتب الناقل أو الوكيل | P16، P4، P7 | DFD-1C، DFD-16 | مبنية ومغلقة عند الإطلاق | مرحلة لاحقة | 1096; at the station counter a fifth role, off until a legal document is recorded (1111); test_boarding_photo, test_photo_settings | test_boarding_photo، test_photo_settings | UAT-24
FR-12.12 | فحص إعداد العرض وحالة الصعود | UC-12.12 | صورة الصعود وسياستها | ضمن حالة أخرى | P16، P4، P7 | DFD-1C، DFD-16 | مبنية ومغلقة عند الإطلاق | مرحلة لاحقة | 1096; test_photo_settings | test_photo_settings | UAT-24
FR-12.13 | التحقق من الهوية عبر مزود | UC-12.13 | صورة الصعود وسياستها | مزود التحقق من الهوية، مسافر | P16، P4، P7 | DFD-1C، DFD-16 | غير مبنية | يحدده المالك | no identity provider connected (IDENTITY_PROVIDER_NOT_CONFIGURED) | — | —
FR-13.01 | فتح خيار دفع أو إغلاقه بسبب | UC-13.1 | خيارات الدفع | مدير المنصة، مالية المنصة | P4، P6 | DFD-6B | مبنية | الإطلاق | 1056; test_payment_options | test_payment_options | UAT-10
FR-13.02 | ضبط قنوات الخيار وحدوده وإعداداته | UC-13.2 | خيارات الدفع | مدير المنصة، مالية المنصة | P4، P6 | DFD-6B | مبنية | الإطلاق | 1056; test_payment_options | test_payment_options | —
FR-13.03 | الدفع فوراً من المحفظة | UC-13.3 | خيارات الدفع | مسافر | P4، P6 | DFD-6B | مبنية | الإطلاق | 1056; test_payment_options | test_payment_options | —
FR-13.04 | الحجز الآن والدفع لاحقاً في الكاونتر | UC-13.4 | خيارات الدفع | مسافر | P4، P6 | DFD-6B | مبنية | الإطلاق | 1056; test_payment_options | test_payment_options | UAT-09
FR-13.05 | قبض النقد في الكاونتر | UC-13.5 | خيارات الدفع | موظف كاونتر الناقل | P4، P6 | DFD-6B | مبنية | الإطلاق | 1056; test_payment_options | test_payment_options | UAT-11
FR-13.06 | البيع من رصيد الوكالة | UC-13.6 | خيارات الدفع | وكالة السفر أو الوكيل الفرعي | P4، P6 | DFD-6B | مبنية | الإطلاق | 1056; test_payment_options | test_payment_options | UAT-20
FR-13.07 | الدفع بالبطاقة أو بالتقسيط أو بالتمويل | UC-13.7 | خيارات الدفع | بوابة الدفع أو المصرف، مسافر | P4، P6 | DFD-6B | مبنية ومغلقة عند الإطلاق | مرحلة لاحقة | 1056: closed until a provider is active; test_payment_options | test_payment_options | —
FR-13.08 | فحص أن الخيار مفتوح والمبلغ ضمن حدوده | UC-13.8 | خيارات الدفع | ضمن حالة أخرى | P4، P6 | DFD-6B | مبنية | الإطلاق | 1056; test_payment_options | test_payment_options | —
FR-14.01 | ضبط فئات العمر وأسعار الفئات | UC-14.1 | العائلات وفئات المسافرين | مدير المنصة، مالك حساب الناقل | P4، P5، P1 | DFD-4B | مبنية | الإطلاق | pricing.passenger_age_band, category_fare_rule; test_families | test_families | UAT-32
FR-14.02 | معرفة من يُحسب طفلاً وكم يدفع كل مسافر | UC-14.2 | العائلات وفئات المسافرين | مسافر | P4، P5، P1 | DFD-4B | مبنية | الإطلاق | GET /api/trips/{uid}; test_families | test_families | UAT-32
FR-14.03 | تسعير كل مسافر حسب فئته | UC-14.3 | العائلات وفئات المسافرين | ضمن حالة أخرى | P4، P5، P1 | DFD-4B | مبنية | الإطلاق | POST /api/bookings/quote; test_families | test_families | UAT-32
FR-14.04 | الحجز مع طفل ورضيع على الحضن | UC-14.4 | العائلات وفئات المسافرين | مسافر | P4، P5، P1 | DFD-4B | مبنية | الإطلاق | POST /api/bookings; test_families | test_families | UAT-32
FR-14.05 | تسجيل عائلة | UC-14.5 | العائلات وفئات المسافرين | رب العائلة | P4، P5، P1 | DFD-4B | مبنية | الإطلاق | POST /api/family; test_families | test_families | UAT-32
FR-14.06 | إضافة الأفراد وإدارتهم | UC-14.6 | العائلات وفئات المسافرين | رب العائلة | P4، P5، P1 | DFD-4B | مبنية | الإطلاق | /api/family/members; test_families | test_families | UAT-32
FR-14.07 | الانضمام إلى عائلة من جهاز آخر | UC-14.7 | العائلات وفئات المسافرين | فرد العائلة | P4، P5، P1 | DFD-4B | مبنية | الإطلاق | /api/family/join, /api/family/requests; test_families | test_families | UAT-32
FR-14.08 | ضبط قواعد رب العائلة وحدود الإنفاق | UC-14.8 | العائلات وفئات المسافرين | رب العائلة | P4، P5، P1 | DFD-4B | مبنية | الإطلاق | /api/family/rules, /api/family/spend; test_families | test_families | UAT-32
FR-14.09 | حجز عرض العائلة | UC-14.9 | العائلات وفئات المسافرين | رب العائلة | P4، P5، P1 | DFD-4B | مبنية | الإطلاق | /api/family/offers; test_families | test_families | UAT-32
FR-14.10 | شراء بطاقات العائلة | UC-14.10 | العائلات وفئات المسافرين | رب العائلة | P4، P5، P1 | DFD-4B | مبنية ومغلقة عند الإطلاق | مرحلة لاحقة | /api/family/passes (module shuttle_subscriptions); test_families | test_families | —
FR-14.11 | مغادرة العائلة | UC-14.11 | العائلات وفئات المسافرين | فرد العائلة | P4، P5، P1 | DFD-4B | مبنية | الإطلاق | POST /api/family/leave | — | —
FR-14.12 | تشفير أرقام هواتف الأفراد | UC-14.12 | العائلات وفئات المسافرين | ضمن حالة أخرى | P4، P5، P1 | DFD-4B | مبنية | الإطلاق | encrypted and masked; test_families | test_families | —
FR-15.01 | تحديد وجهات البيانات | UC-15.1 | بيانات الركاب ووثائق السفر | مسؤول الامتثال | P10، P4 | DFD-10B | مبنية | الإطلاق | brd.manifest_route (module trip_manifests) | — | —
FR-15.02 | إصدار بيان رحلة | UC-15.2 | بيانات الركاب ووثائق السفر | منظم الرحلات | P10، P4 | DFD-10B | مبنية | الإطلاق | POST /api/carrier/trips/{uid}/manifests; test_manifests | test_manifests | UAT-19
FR-15.03 | توجيه البيان وتسليمه | UC-15.3 | بيانات الركاب ووثائق السفر | ضمن حالة أخرى | P10، P4 | DFD-10B | مبنية | الإطلاق | brd.manifest_delivery, /api/admin/manifests; test_manifests | test_manifests | UAT-19
FR-15.04 | تأكيد الاستلام | UC-15.4 | بيانات الركاب ووثائق السفر | الجهات الأمنية والحكومية | P10، P4 | DFD-10B | مبنية | الإطلاق | POST /api/admin/manifests/deliveries/{uid}/done, /api/v1/manifests; test_manifests | test_manifests | UAT-19
FR-15.05 | التحقق من البيان وتصديره | UC-15.5 | بيانات الركاب ووثائق السفر | منظم الرحلات | P10، P4 | DFD-10B | مبنية | الإطلاق | GET /api/carrier/manifests/{uid}/verify, /export | — | UAT-19
FR-15.06 | إرسال بيان ما قبل الوصول | UC-15.6 | بيانات الركاب ووثائق السفر | منظم الرحلات | P10، P4 | DFD-10B | مبنية ومغلقة عند الإطلاق | مرحلة لاحقة | pre-arrival manifest for international trips (module international); test_manifest_integrity | test_manifest_integrity | UAT-33
FR-15.07 | تبادل الرسائل مع الحدود | UC-15.7 | بيانات الركاب ووثائق السفر | أنظمة الحدود | P10، P4 | DFD-10B | مبنية ومغلقة عند الإطلاق | مرحلة لاحقة | /api/v1/border (module international); test_manifest_integrity | test_manifest_integrity | UAT-33
FR-15.08 | إضافة الشحن إلى البيان الدولي | UC-15.8 | بيانات الركاب ووثائق السفر | ضمن حالة أخرى | P10، P4 | DFD-10B | مبنية ومغلقة عند الإطلاق | مرحلة لاحقة | brd.manifest_cargo (module international); test_manifest_integrity | test_manifest_integrity | UAT-33
FR-15.09 | ضبط قواعد وثائق السفر | UC-15.9 | بيانات الركاب ووثائق السفر | مسؤول الامتثال | P10، P4 | DFD-10B | مبنية ومغلقة عند الإطلاق | مرحلة لاحقة | /api/w/travel-rules (module international); test_travel_documents | test_travel_documents | UAT-14
FR-15.10 | اعتماد استثناء بموظفَين | UC-15.10 | بيانات الركاب ووثائق السفر | مسؤول الامتثال | P10، P4 | DFD-10B | مبنية ومغلقة عند الإطلاق | مرحلة لاحقة | POST /api/w/travel-rules/{id}/approve; test_travel_documents | test_travel_documents | UAT-14
FR-15.11 | فحص وثيقة المسافر للرحلة | UC-15.11 | بيانات الركاب ووثائق السفر | ضمن حالة أخرى | P10، P4 | DFD-10B | مبنية ومغلقة عند الإطلاق | مرحلة لاحقة | GET /api/w/travel-rules/check; test_travel_documents | test_travel_documents | UAT-14
FR-16.01 | الدخول بعامل تحقق ثانٍ | UC-16.1 | الحساب والخصوصية وأمن الدخول | مالك حساب الناقل، مسافر | P1 | DFD-1A | مبنية | الإطلاق | /api/auth/mfa; test_mfa, test_e2e | test_mfa، test_e2e | UAT-02
FR-16.02 | إدارة الجلسات والأجهزة | UC-16.2 | الحساب والخصوصية وأمن الدخول | مسافر | P1 | DFD-1A | مبنية | الإطلاق | /api/account/sessions, devices; test_account | test_account | —
FR-16.03 | تغيير كلمة المرور | UC-16.3 | الحساب والخصوصية وأمن الدخول | مسافر | P1 | DFD-1A | مبنية | الإطلاق | POST /api/account/password; test_account | test_account | —
FR-16.04 | إعطاء الموافقة أو سحبها | UC-16.4 | الحساب والخصوصية وأمن الدخول | مسافر | P1 | DFD-1A | مبنية | الإطلاق | /api/account/consents; test_account | test_account | UAT-05
FR-16.05 | تصدير بياناتي | UC-16.5 | الحساب والخصوصية وأمن الدخول | مسافر | P1 | DFD-1A | مبنية | الإطلاق | GET /api/account/export; test_account | test_account | UAT-05
FR-16.06 | طلب المحو | UC-16.6 | الحساب والخصوصية وأمن الدخول | مسافر | P1 | DFD-1A | مبنية | الإطلاق | POST /api/account/erasure; test_account | test_account | UAT-05
FR-16.07 | تعطيل الحساب وإعادة تفعيله | UC-16.7 | الحساب والخصوصية وأمن الدخول | مسافر | P1 | DFD-1A | مبنية | الإطلاق | POST /api/account/deactivate, /api/auth/reactivate | — | —
FR-16.08 | ضبط سياسة العامل الثاني لكل بوابة | UC-16.8 | الحساب والخصوصية وأمن الدخول | مسؤول أمن المنصة | P1 | DFD-1A | مبنية | الإطلاق | PUT /api/security/mfa-policy | — | —
FR-16.09 | قفل الحساب بعد محاولات فاشلة | UC-16.9 | الحساب والخصوصية وأمن الدخول | ضمن حالة أخرى | P1 | DFD-1A | مبنية | الإطلاق | shared limits in the database; test_e2e, test_shared_limits | test_e2e، test_shared_limits | UAT-03
FR-16.10 | إتمام طلب المحو | UC-16.10 | الحساب والخصوصية وأمن الدخول | مسؤول حماية البيانات | P1 | DFD-1A | مبنية | الإطلاق | POST /api/admin/privacy/requests/{uid}/complete; test_account | test_account | UAT-05
FR-16.11 | إرسال رموز الدخول برسالة أو واتساب | UC-16.11 | الحساب والخصوصية وأمن الدخول | مزودو الإشعارات | P1 | DFD-1A | مبنية | الإطلاق | POST /api/auth/mfa/send; test_sign_in_and_operations | test_sign_in_and_operations | —
FR-17.01 | تقدير أجرة سيارة الأجرة وطلبها | UC-17.1 | خدمات المراحل اللاحقة | مسافر | P3، P9 | DFD-1A، DFD-1B | مبنية ومغلقة عند الإطلاق | مرحلة لاحقة | /api/w/taxi (module taxi, phase 11); test_workflows | test_workflows | —
FR-17.02 | البحث عن سيارة للإيجار وحجزها | UC-17.2 | خدمات المراحل اللاحقة | مسافر | P3، P9 | DFD-1A، DFD-1B | مبنية ومغلقة عند الإطلاق | مرحلة لاحقة | /api/w/rental (module car_rental, phase 12); test_workflows | test_workflows | —
FR-17.03 | نشر طلب شحن بضائع وترسية عرض | UC-17.3 | خدمات المراحل اللاحقة | مالك حساب الناقل، المرسل أو المتجر | P3، P9 | DFD-1A، DFD-1B | مبنية ومغلقة عند الإطلاق | مرحلة لاحقة | /api/w/freight (module freight, phase 8); test_workflows | test_workflows | —
FR-17.04 | تشغيل النقل المدرسي | UC-17.4 | خدمات المراحل اللاحقة | مالك حساب الناقل | P3، P9 | DFD-1A، DFD-1B | بيانات فقط، مغلقة عند الإطلاق | مرحلة لاحقة | sch.* (module school_transport) | — | —
FR-17.05 | تشغيل النقل التعاقدي | UC-17.5 | خدمات المراحل اللاحقة | مالك حساب الناقل | P3، P9 | DFD-1A، DFD-1B | بيانات فقط، مغلقة عند الإطلاق | مرحلة لاحقة | ctr.* (module contract_transport, phase 14) | — | —
FR-17.06 | بيع رحلات القطارات | UC-17.6 | خدمات المراحل اللاحقة | مالك حساب الناقل | P3، P9 | DFD-1A، DFD-1B | بيانات فقط، مغلقة عند الإطلاق | مرحلة لاحقة | rail.* (module rail, phase 10) | — | —
FR-17.07 | تخطيط ممرات العبور ونقاط العبور | UC-17.7 | خدمات المراحل اللاحقة | مالك حساب الناقل | P3، P9 | DFD-1A، DFD-1B | بيانات فقط، مغلقة عند الإطلاق | مرحلة لاحقة | net.corridor, ops.crossing_* (module transit_passengers, phase 13) | — | —
FR-17.08 | اعتماد الخطوط وتصاريحها | UC-17.8 | خدمات المراحل اللاحقة | مدير المنصة، مالك حساب الناقل | P3، P9 | DFD-1A، DFD-1B | بيانات فقط، مغلقة عند الإطلاق | مرحلة لاحقة | net.line* (module approved_lines, phase 2) | — | —

## المتطلبات غير الوظيفية
المتطلب | الفئة | الاسم | المقياس | طريقة التحقق
NFR-01 | الأداء | زمن الحجز | p95 ≤ 0.8 ث وp99 ≤ 1.5 ث على 30 يوماً | loadtest.burst عند 1x و2x؛ مقاييس الخادم (SLO.md)
NFR-02 | الأداء | زمن البحث | p95 ≤ 0.3 ث | loadtest؛ مقاييس الخادم
NFR-03 | الأداء | الذروة التصميمية | 1,500 عملية في الثانية في المرحلة الأولى، و3,000 في الثانية (CAPACITY_MODEL.md) | loadtest.burst عند 240 و480 و1200 حجز في الثانية؛ قياس الحد عند 5x
NFR-04 | التوفر | الحجز والدفع | 99.9% من الطلبات دون خطأ 5xx على 30 يوماً | مراقبة SLO وتنبيه استهلاك الميزانية
NFR-05 | التوفر | تتبع المواقع | 99.5% دون 5xx، وp95 ≤ 0.5 ث | مراقبة SLO
NFR-06 | الاستمرارية | فقد البيانات المسموح (RPO) | 60 ثانية | restore_drill.py؛ بوابة الإطلاق 1
NFR-07 | الاستمرارية | زمن الاستعادة (RTO) | 30 دقيقة | restore_drill.py وfailover_drill.py
NFR-08 | الاستمرارية | التحويل إلى الخادم الثاني | قائد واحد بعد إيقاف الأساسي تحت الحمل، ضمن RPO وRTO | failover_drill.py؛ CI (production-ha)
NFR-09 | سلامة المال | مطابقة المحافظ | صفر فرق بين المحافظ والدفتر دائماً | المطابقة اليومية وتنبيه فوري؛ test_money_boundaries
NFR-10 | سلامة المال | منع التكرار | طلب الدفع أو الحجز المكرر بالمفتاح نفسه ينتج أثراً واحداً | test_e2e؛ test_sign_in_and_operations
NFR-11 | الأمن | العامل الثاني | إلزامي لبوابات الموظفين (الناقل، الوكالة، المنصة، المحطة)، وسياسة قابلة للضبط لكل بوابة | test_mfa؛ test_boarding_stations
NFR-12 | الأمن | العزل بين الشركات | لا ترى شركة صفوف أخرى ولا تعدّلها، على مستوى القاعدة (RLS) | test_isolation؛ فحوص القاعدة
NFR-13 | الأمن | تشفير البيانات الحساسة | أرقام الوثائق والهواتف والصور مشفّرة في الحقول؛ القرص والنسخ الاحتياطية مشفّرة | test_e2e؛ test_crypto؛ PRODUCTION_PROFILE.md
NFR-14 | الأمن | المفاتيح والأسرار | خدمة مفاتيح إلزامية في الإنتاج، ولا مفاتيح افتراضية أو ضعيفة | test_kms؛ فحص الإقلاع في CI (production)
NFR-15 | الأمن | الاتصال الخارجي | لا اتصال مباشر من الحاويات؛ كل اتصال خارجي عبر وكيل بقائمة مسموح بها | deploy/egress/selftest.sh؛ test_egress؛ test_ssrf
NFR-16 | الأمن | الملفات المرفوعة | تُفحص قبل تقديمها؛ وعند توقف الفاحص يُرفض الملف | test_scanner_outage؛ بوابة الإطلاق 7
NFR-17 | الأمن | حدود الطلبات وقفل الحسابات | حدود مشتركة في القاعدة لكل عنوان وحساب، وقفل بعد محاولات فاشلة | test_ratelimit؛ test_shared_limits
NFR-18 | الأمن | سياسة المحتوى في الواجهة | لا نصوص أو أنماط مضمّنة؛ سياسة CSP صارمة | csp-check في CI
NFR-19 | الأمن | اختبار الاختراق | لا ثغرة حرجة أو عالية مفتوحة قبل الإطلاق | جهة خارجية؛ بوابة الإطلاق 8
NFR-20 | التدقيق | سجل النشاط | سجل إضافة فقط مختوم، يُصدَّر موقّعاً إلى أرشيف مقفل | test_audit_pipeline؛ test_audit_export؛ بوابة الإطلاق 6
NFR-21 | الخصوصية | حقوق صاحب البيانات | الموافقات والتصدير والمحو من الحساب؛ المحو يجعل الحساب مجهول الهوية | test_account
NFR-22 | الخصوصية | الاحتفاظ | مدد احتفاظ لكل مجموعة بيانات بأساسها القانوني: مواقع الرحلات 90 يوماً، سجلات المسافرين والوثائق 5 سنوات ثم إخفاء الهوية، سجل التدقيق 7 سنوات ثم الأرشفة | gov.retention_policy؛ مهمة الحذف الدورية
NFR-23 | الخصوصية | الميزات الحساسة | صورة الصعود والمساعد الذكي لا تُفتح دون أساس قانوني أو تقييم أثر معتمد | test_a_photo_switch؛ قاعدة DPIA_REQUIRED
NFR-24 | قابلية الاستخدام | اللغة والاتجاه | واجهة عربية من اليمين إلى اليسار وإنجليزية، في الويب والجوال | ui-checks في CI؛ مراجعة يدوية
NFR-25 | قابلية الاستخدام | إمكانية الوصول | لا مخالفة جدية أو حرجة وفق axe | ui-checks في CI
NFR-26 | التشغيل دون اتصال | الصعود والتذكرة | يعمل مسح الصعود وعرض التذكرة دون اتصال، ثم المزامنة | test_sign_in_and_operations؛ مصفوفة الأجهزة
NFR-27 | الأسواق | العملة والمنطقة الزمنية | لكل سوق عملته ومنطقته الزمنية؛ السوق المفتوح يحتفظ بعملته | test_markets
NFR-28 | قابلية الصيانة | ترحيل القاعدة | كل ترحيل يُجرّب على نسخة بحجم الإنتاج ضمن حدود الأقفال والوقت، وله خطة إصلاح | migration_rehearsal.py؛ بوابة الإطلاق 4
NFR-29 | قابلية الصيانة | الإصدار الموقّع | صورة واحدة موقّعة لكل إصدار مع قائمة مكوناتها؛ يرفض المثبّت صورة غير موقّعة | CI (image)؛ deploy/verify-release.sh
NFR-30 | المراقبة | التنبيه | يصل التنبيه إلى المناوب ويُستلم خلال 15 دقيقة | تمرين التنبيه؛ بوابة الإطلاق 5
NFR-31 | الخصوصية | الشاشات العامة | شاشة رحلات المحطة لا تحمل أي بيانات للمسافرين، ولا تظهر إلا لمحطة فعّلت المنصة شاشاتها | test_station_screens؛ فحوص القاعدة (1112)
NFR-32 | سلامة المال | الفواتير الإلكترونية | رقم متسلسل بلا فجوات لكل وحدة إصدار، وبصمة متسلسلة، وتوقيع يُتحقق منه بمعرّف المفتاح المنشور | test_use_case_gaps؛ test_tax_engine؛ /api/public/keys/einvoice